Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017		                № 1359			                          г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 17.12.2015г. № 2379 «Об утверждении  Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы»

В целях обеспечения соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов на территории города Батайска, во исполнение Федерального закона  от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановления Правительства Ростовской области от 07.02.2013г. № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 07.05.2013г. № 952 «О проведении паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» и в целях формирования доступной среды  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016г. № 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 17.12.2015г. № 2379 «Об утверждении  Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы»,   согласно приложению.

- Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.) при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В., заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

#### Мэр города Батайска                                                                                               В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 16.08.2017 г. № 1359

- ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы»

- Таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг изложить в редакции:

«2. Таблица повышения значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | В сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | Администрация города Батайска, Деркач Е.Д. – первый заместитель главы Администрации города Батайска, Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города Батайска, Козаренко Ю.Т. – секретарь совета. |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 10 | 15 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | Администрация города Батайска, Деркач Е.Д. – первый заместитель главы Администрации города Батайска, Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; Комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности, Козаренко Ю.Т. – секретарь комиссии. |
| 1.3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Батайска, Деркач Е.Д. – первый заместитель главы Администрации города Батайска, Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; Комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности, Козаренко Ю.Т. – секретарь комиссии. |
| 1.4. | Численность работников организаций (учреждений), на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению, в том числе численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | человек | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление социальной защиты населения города Батайска, Завгородний С.А. - начальник |
|  |  |  | - | - | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
|  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. - начальник |
| 1.5. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в социальной сфере в соответствии с действующим законодательством от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | процент | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Управление социальной защиты населения города Батайска, Завгородний С.А. - начальник |
|  |  |  | 4 | 21 | 41 | 61 | 80 | 100 | 100 | Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска», Руденко С.А. – директор |
|  |  |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Батайска» Ростовской области, Пивненко Н.М. – главный врач |
| 2. | В сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения, подведомственных минздраву области на территории города Батайска | процент | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Батайска» Ростовской области, Пивненко Н.М. – главный врач |
| 3. | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.2. | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | процент | 10 | 34 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.3. | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | процент | 20 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.4. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.5. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | процент | 10 | 20 | 25 | 37 | 39 | 45 | 65 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. – начальник |
| 3.6. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | процент | 90 | 80 | 75 | 63 | 65 | 55 | 35 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 4. | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных бюджетных домов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных бюджетных домов культуры | процент | 15 | 30 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. - начальник |
| 4.2. | Доля муниципальных бюджетных библиотек и музея, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных бюджетных библиотек и музея | процент | 15 | 30 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. - начальник |
| 4.3. | Доля муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных бюджетных библиотек и музея | процент | 15 | 30 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. – начальник |
| 5. | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля спортивных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве спортивных объектов | процент | - | - | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 6. | В сфере транспортного обслуживания (жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | человек | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Покусаев В.Н. – начальник |
| 6.2. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Покусаев В.Н. – начальник |
| 6.3. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения физической доступности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Покусаев В.Н. – начальник |
| 6.4. | Количество в парке подвижного состава автомобильного городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Экономический отдел Администрации города Батайска, Шустов А.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по экономике |
| 6.5. | Доля оптимального для инвалидов размещения и оборудования остановок общественного транспорта в общем количестве остановок | процент | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 8 | Шустов А.В. – и.о. главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
| 6.6. | Доля оборудованных пешеходных маршрутов (в т.ч.): |  |  |  |  |  |  |  |  | Шустов А.В. – и.о. главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
| 6.6.1. | звуковыми средствами ориентации и сигнализации – (строительство, замена светофорных объектов с установкой звукового сигнала «Триоль») | процент | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Шустов А.В. – и.о. главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
| 6.6.2. | визуальными средствами ориентации и информации (установка, замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», в желтой рамке) | процент | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Шустов А.В. – и.о. главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
| 6.6.3. | тактильными средствами ориентации (нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра») | процент | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | Шустов А.В. – и.о. главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
|  | нанесение дорожной разметки 1.24.3 «Инвалид на парковках» (дублирует дорожный знак 8.17) | процент | - | - | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 6.7. | Доля оборудованных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков | процент | - | - | - | - | - | - | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
| 6.8. | Доля увеличения количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости | процент | - | - | - | 80 | 90 | 90 | 90 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |
| 6.9. | Доля устройства удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах | процент | - | - | - | - | - | - | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Покусаев В.Н. – начальник. |

И.о. начальника общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                       В.А. Плеханова