АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018		                № 590		                                          г. Батайск

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города Батайска на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов», решением Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» , решением Батайской городской Думы от 27.12.2017 № 231 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2016 № 148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 06.12.2017 №222)», решением Коллегии Администрации города Батайска от 30.01.2018 № 13  «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год, согласно приложениям №1, №2, №3.

- Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска 							В.В. Путилин

Приложение №1

к Постановлению

Администрации города Батайска

от 20.04.2018 г. № 590

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодежи вовлеченной в социальную практику | человек | 13305 | 15000 | 18210 | - |
|  | Доля молодежи вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % от общего количества молодежи в городе | 2,7 | 5,0 | 6,0 | - |
|  | Количество граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | человек | 41017 | 44000 | 46553 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % от общего количества граждан в городе | 32,0 | 38,0 | 40,0 |  |
|  | Количество граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | человек | 15007 | 15000 | 15007 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Ошибка! Ошибка связи. | 23,0 | 24,0 | 24,1 |  |
|  | Количество граждан города Батайска с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | человек | 584 | 650 | 695 |  |
|  | Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | человек | 12497 | 12500 | 12506 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					В.С. Мирошникова

Приложение №2

к Постановлению

Администрации города Батайска

от 20.04.2018 г. № 590

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.2 | "Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.4 | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.5 | "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.6 | "Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 10.07.2017 | 15.07.2017 | 10.07.2017 | 15.07.2017 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.7 | "Организация и проведение итогов года и чествование спортсменов | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Награждение по итогам года лучших спортсменов и тренеров | Награждение по итогам года лучших спортсменов и тренеров |  |
| 1.8 | "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города | Награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города |  |
| 1.9 | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня спортивной подготовки спортсменов города | Повысился уровень спортивной подготовки спортсменов |  |
| 1.10 | "Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.06.2017 | 01.08.2017 | 01.06.2017 | 01.08.2017 | Повышение уровня спортивной подготовки спортсменов города | Повысился уровень спортивной подготовки спортсменов |  |
| 1.11 | "Субсидирование клубов по игровым видам спорта" | Администрация города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие спортсменов города Батайска в областных соревнованиях, пропаганда здорового образа жизни, увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом, популяризация футбола | Участие ФК Батайск2015 в Чемпионате РО и Кубке Губернатора РО, участие в областных соревнованиях, пропаганда здорового образа жизни, увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом, популяризация футбола |  |
|  | «Материальное поощрение спортсменов – победителей, призеров и их тренеров Олимпийских игр» | Администрация города Батайска | 01.09.2017 | 31.09.2017 | 01.09.2017 | 31.09.2017 | Стимулирование спортсменов на участия в международных соревнованиях, Участия в Олимпийских играх | Алексей Денисенко в 2017 году стал серебряным призером Олимпийских игр по тхэквондо |  |
| Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Земельный налог | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					В.С. Мирошникова

Приложение №3

к Постановлению

Администрации города Батайска

от 20.04.2018 г. № 590

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 4080,0 | 3187,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 4080,0 | 3187,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт» | Всего | 4080,0 | 3187,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 4080,0 | 3187,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | 24,0 | 7,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 24,0 | 7,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Всего | 80,0 | 5,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 5,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Всего | 100,0 | 1,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 1,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.4. | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | 50,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.5. | "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Всего | 60,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 60,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.6. | "Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Всего | 15,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.7. | «Организация и проведение принятия норм ГТО» | Всего | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.8. | "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)" | Всего | 95,0 | 60,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 95,0 | 60,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.9. | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | 250,0 | 229,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 250,0 | 229,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.10. | "Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)" | Всего | 100,0 | 99,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 99,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.11. | «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Всего | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.12. | Материальное поощрение спортсменов – победителей, призеров и их тренеров Олимпийских игр | Всего | 0,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.13. | «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.14. | «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Всего | 56,0 | 56,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 56,0 | 56,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.15. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Всего | 1178,5 | 657,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1178,5 | 657,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Инфраструктура физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.1. | Земельный налог на участок выделенный под футбольный стадион на 5 000 мест | Всего | 0,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					В.С. Мирошникова