Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 г.	                           № 358			                            г. Батайск

Об утверждении муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Батайск», постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 08.11.2018 № 214 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Батайска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Батайска «Доступная среда» согласно приложению № 1.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления Администрации города Батайска по Перечню согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

#### Глава Администрации

#### города Батайска                                                                                                   Г.В. Павлятенко

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 27.11.2018 г. № 358

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда»

Паспорт

муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

| Наименование муниципальной программы города Батайска | - | муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (далее также – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление социальной защиты населения города Батайска |
| Соисполнители муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - | Администрация города Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление образования города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения». 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | - | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Батайска |
| Задачи муниципальной программы | - | формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество |
| Целевые показатели муниципальной программы | - | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 180,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 90,3 тыс. рублей; в 2020 году – 90,3 тыс. рублей; в 2021 году – 00,0 тыс. рублей; в 2022 году – 00,0 тыс. рублей; в 2023 году – 00,0 тыс. рублей; в 2024 году – 00,0 тыс. рублей; в 2025 году – 00,0 тыс. рублей; в 2026 году – 00,0 тыс. рублей; в 2027 году – 00,0 тыс. рублей; в 2028 году – 00,0 тыс. рублей; в 2029 году – 00,0 тыс. рублей; в 2030 году – 00,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; |

Характеристика текущего состояния

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

на территории города Батайска

В связи с ратификацией в мае 2012 года Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее – Конвенция) проблема создания в Российской Федерации общества равных возможностей приобрела особую актуальность, поэтому создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики Российской Федерации, в том числе и города Батайска.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

В категорию людей, нуждающихся в доступной среде, могут попасть не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения. К ним относятся пожилые граждане, граждане с детскими колясками, граждане, получившие временную нетрудоспособность и утратившие ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Мероприятия муниципальной программы, направленные на формирование доступной среды для инвалидов в городе Батайске, необходимо реализовать с учетом комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организации (учреждения), независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность в установленных сферах, обеспечивают инвалидам, использующих кресла-коляски, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, условия для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры и предоставляемым в них услугам. При этом, обеспечение таких условий должно соответствовать критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

на территории города Батайска

Основными приоритетами в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов являются:

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

минимизация последствия наступления заболевания, инвалидности для человека, включая психологическое состояние граждан;

осуществление разработки и реализации социальной политики в отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

обеспечение комплексного сопровождения инвалида с момента проявления заболевания до полной интеграции в обществе;

повышение эффективности деятельности системы социальной защиты в указанной сфере;

обеспечение инвалидов возможностью получить общее образование, активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их потребностей и возможностей;

формирование единой системы комплексного сопровождения инвалидов в социальных службах в рамках социального партнерства;

реализация информационной политики, направленной на получение гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, связанным с защитой их прав;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

создание условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе за счет создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования;

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»

Прогноз конечных результатов муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы по строке «Этапы и сроки реализации муниципальной программы».

Перечень основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основные меры правового регулирования

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

на территории города Батайска

Поддержка и социальная защита инвалидов и механизм ее реализации базируется на Конвенции ООН о правах инвалидов и законодательно-правовых основах Российской Федерации.

Правовое регулирование поддержки и социальной защиты инвалидов выражено в принятии нормативных правовых актах, устанавливающих систему гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» обеспечиваются мерами правового регулирования федерального и регионального уровня:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Областным законом Ростовской области от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Перечень показателей муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»

Сведения о показателях муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» указана в паспорте муниципальной программы по строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

Важное значение для успешной реализации муниципальной  программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации муниципальной  программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1. Правовые риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного и местного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков  планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

2. Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной  программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования.

3. Административные риски:

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией программы; проведение систематического аудита результативности реализации программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; создание системы мониторингов реализации программы; своевременная корректировка мероприятий программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр 100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы и ее мероприятия (целевой параметр не менее 95%);

- число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр 100%).

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»:

- Управление социальной защиты населения города Батайска, является координатором муниципальной программы.

Участники муниципальной программы:

- Администрация города Батайска;

- Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;

- Управление культуры города Батайска;

- Управление образования города Батайска;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;

- Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;

- Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области.

Взаимодействуют в рамках полномочий, возложенных на них постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальная программа «Доступная среда» не имеет в составе мероприятий по реализации муниципальных заданий.

Обоснование необходимости применения

налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов

Налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» не применяются.

Объем ассигнований муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»

Объем ассигнований муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложениях к муниципальной программе:

№ 3 «Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»;

№ 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Общая характеристика участия отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, иных органов, а также учреждений, организаций и предприятий в городе Батайске в реализации муниципальной программы

Участие отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, иных органов, а также учреждений, организаций и предприятий в городе Батайске в реализации муниципальной программы возможно в рамках реализации подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» при наличии соответствующего финансирования.

Паспорт подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее также – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | - | Управление социальной защиты населения города Батайска |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы 1 | - | Администрация города Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление образования города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | - | создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы 1 | - | оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | - | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций; доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | - | реализация подпрограммы 1 запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | - | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 составляет 00,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 00,0 тыс. рублей; в 2020 году – 00,0 тыс. рублей; в 2021 году – 00,0 тыс. рублей; в 2022 году – 00,0 тыс. рублей; в 2023 году – 00,0 тыс. рублей; в 2024 году – 00,0 тыс. рублей; в 2025 году – 00,0 тыс. рублей; в 2026 году – 00,0 тыс. рублей; в 2027 году – 00,0 тыс. рублей; в 2028 году – 00,0 тыс. рублей; в 2029 году – 00,0 тыс. рублей; в 2030 году – 00,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на которые сформированы паспорта доступности; увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |

Характеристика текущего состояния

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Подпрограмма  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы направлена на обеспечение равной доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках решения задачи реализуются мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Основным приоритетом и целью муниципальной политики в сфере поддержки и социальной поддержки инвалидов подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы является создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Прогноз конечных результатов подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Прогноз конечных результатов подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Сроки реализации подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» указаны в паспорте подпрограммы по строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1».

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основные меры правового регулирования

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Правовое регулирование поддержки и социальной защиты инвалидов выражено в принятии нормативных правовых актах, устанавливающих систему гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» обеспечиваются мерами правового регулирования федерального и регионального уровня:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Областным законом Ростовской области от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Перечень показателей подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Сведения о показателях подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» указана в паспорте подпрограммы по строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1».

Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

Описание мер муниципального регулирования и управления рисками изложено в разделе «Описание мер муниципального регулирования и управления рисками» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Методика оценки эффективности подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в разделе «Методика оценки эффективности программы» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей, участников подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»:

- Управление социальной защиты населения города Батайска, является координатором муниципальной программы.

Участники подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»:

- Администрация города Батайска;

- Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;

- Управление культуры города Батайска;

- Управление образования города Батайска;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;

- Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;

- Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области.

Взаимодействуют в рамках полномочий, возложенных на них постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» не имеет в составе мероприятий по реализации муниципальных заданий.

Обоснование необходимости применения

налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов

Налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты для достижения цели и (или) конечных результатов подпрограммы города Батайска «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» не применяются.

Объем ассигнований подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения»

Объем ассигнований подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложениях к муниципальной программе:

№ 3 «Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»;

№ 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Паспорт подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее также – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | - | Управление социальной защиты населения города Батайска |
| Соисполнители подпрограммы 2 | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы 2 | - | Управление социальной защиты населения города Батайска; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | - | реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество |
| Задачи подпрограммы 2 | - | преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | - | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | - | реализация подпрограммы 2 запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | - | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2 составляет 180,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 90,3 тыс. рублей; в 2020 году – 90,3 тыс. рублей; в 2021 году – 00,0 тыс. рублей; в 2022 году – 00,0 тыс. рублей; в 2023 году – 00,0 тыс. рублей; в 2024 году – 00,0 тыс. рублей; в 2025 году – 00,0 тыс. рублей; в 2026 году – 00,0 тыс. рублей; в 2027 году – 00,0 тыс. рублей; в 2028 году – 00,0 тыс. рублей; в 2029 году – 00,0 тыс. рублей; в 2030 году – 00,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |

Характеристика текущего состояния

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

подпрограммы  «Социальная интеграция инвалидов

и других маломобильных групп населения в общество»

Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы направлена на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В рамках решения задачи реализуются мероприятия по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество.

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

подпрограммы  «Социальная интеграция инвалидов

и других маломобильных групп населения в общество»

Основным приоритетом и целью муниципальной политики в сфере поддержки и социальной поддержки инвалидов подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы является увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Прогноз конечных результатов подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Прогноз конечных результатов подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Сроки реализации подпрограммы  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» указаны в паспорте подпрограммы по строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы 2».

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основные меры правового регулирования

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов

и других маломобильных групп населения в общество»

Правовое регулирование поддержки и социальной защиты инвалидов выражено в принятии нормативных правовых актах, устанавливающих систему гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» обеспечиваются мерами правового регулирования федерального уровня:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Перечень показателей подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Сведения о показателях подпрограммы  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» указана в паспорте подпрограммы по строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2».

Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

Описание мер муниципального регулирования и управления рисками изложено в разделе «Описание мер муниципального регулирования и управления рисками» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Методика оценки эффективности подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в разделе «Методика оценки эффективности программы» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей, участников подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»:

- Управление социальной защиты населения города Батайска, является координатором муниципальной программы.

Участники подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»:

- Администрация города Батайска;

- Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;

- Управление культуры города Батайска;

- Управление образования города Батайска;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;

- Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;

- Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области.

Взаимодействуют в рамках полномочий, возложенных на них постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» не имеет в составе мероприятий по реализации муниципальных заданий.

Обоснование необходимости применения

налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов

Налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты для достижения цели и (или) конечных результатов подпрограммы города Батайска «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» не применяются.

Объем ассигнований подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и других

маломобильных групп населения в общество»

Объем ассигнований подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» приведен в приложениях к муниципальной программе:

№ 3 «Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»;

№ 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                   Мирошникова В.С.

Приложение № 1

к муниципальной программе города Батайска

«Доступная среда»

Сведения

о показателях муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»,

подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска | ведомственный | процентов | 45,0 | 46,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | ведомственный | процентов | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ведомственный | процентов | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций | статистический | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2.3. | Показатель 1.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | ведомственный | процентов | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 3. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | ведомственный | процентов | 45,0 | 46,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе города Батайска

«Доступная среда»

Перечень

Подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача подпрограммы 1 «Оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска | 2019 год | 2030 год | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; осуществление деятельности по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды | отсутствие оценки и систематизации доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; отсутствие сформированной и актуализированной карты доступности объектов и услуг; отсутствие деятельности по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды | показатели 1, 2, 1.1. |
| 1.1.2. | Основные мероприятия 1.2. – 1.9. | Администрация города Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление образования города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области | 2019 год | 2030 год | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | показатели 2, 1.1, 1.2, 1.3. |
| II. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы 2 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Управление социальной защиты населения города Батайска | 2019 год | 2030 год | обеспечение социальных гарантий инвалидов | реализация социальных гарантий инвалидов не в полной мере | показатель 2.1. |

Приложение № 3

к муниципальной программе города Батайска

«Доступная среда»

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» | всего в том числе: | - | - | - | - | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | 1003 | 0620052800 | 320 | 178,6 | 89,3 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 913 | 1003 | 0620052800 | 240 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ОМ 1.2. Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ | Управление культуры города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ОМ 1.3. Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ | Управление культуры города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ОМ 1.4. Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБОУ СОШ № 4 (клуб «Олимпия») | Управление образования города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ОМ 1.5. Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; и детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ОМ 1.6. Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ОМ 1.7. Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ОМ 1.8. Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | ОМ 1.9. Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего в том числе: | - | - | - | - | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | - | - | - | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | 1003 | 0620052800 | 320 | 178,6 | 89,3 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 913 | 1003 | 0620052800 | 240 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств

РзПр – раздел, подраздел

ЦСР – целевая статья расходов

ВР – вид расходов

ОМ – основное мероприятие

Приложение № 4

к муниципальной программе города Батайска

«Доступная среда»

Расходы

на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» | всего | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 180,6 | 90,3 | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Батайска

от _______________ № _______

Перечень

постановлений Администрации города Батайска,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

2. Постановление Администрации города Батайска от 11.02.2014 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

3. Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2014 № 1872 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

4. Постановление Администрации города Батайска от 13.01.2015 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

5. Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015 № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

6. Постановление Администрации города Батайска от 23.03.2015 № 520 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

7. Постановление Администрации города Батайска от 05.05.2015 № 869 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

8. Постановление Администрации города Батайска от 05.08.2015 № 1547 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

9. Постановление Администрации города Батайска от 01.09.2015 № 1748 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

10. Постановление Администрации города Батайска от 20.10.2015 № 2007 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

11. Постановление Администрации города Батайска от 24.12.2015 № 2460 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

12. Постановление Администрации города Батайска от 28.12.2015 № 2474 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

13. Постановление Администрации города Батайска от 12.02.2016 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

14. Постановление Администрации города Батайска от 24.06.2016 № 1201 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

15. Постановление Администрации города Батайска от 11.07.2016 № 1319 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

16. Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2016 № 1447 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

17. Постановление Администрации города Батайска от 20.09.2016 № 1721 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

18. Постановление Администрации города Батайска от 12.12.2016 № 2212 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

19. Постановление Администрации города Батайска от 25.01.2017 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

20. Постановление Администрации города Батайска от 18.09.2017 № 1594 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

21. Постановление Администрации города Батайска от 06.12.2017 № 2081 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

22. Постановление Администрации города Батайска от 04.04.2018 № 499 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

23. Постановление Администрации города Батайска от 09.10.2018 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                   Мирошникова В.С.