

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год**

 Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Батайска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2021 № 15 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6.

2. Начальнику отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации города Батайска | Г.В. Павлятенко |

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту

Администрации города Батайска

Приложение 1

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ Ф.И.О) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайск» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска, МБУ «ЦФМР города Батайска» | Х | Х | Х | 7250,5 | 7250,5 | 7243,7 |  |
| 1.1. | ОМ 1.1«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий58 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,00 | 30,00 | 30,0 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2 «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий115 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,00 | 45,00 | 45,0 | - |
| 1.3 | ОМ 1.3 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий215 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 70,00 | 70,00 | 70,0 | - |
| 1.4 | ОМ 1.4 «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Проведено мероприятиеПриняло участие 450 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,0 | - |
| 1.5 | ОМ 1.5 «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Проведено мероприятиеПриняло участие 550 чел. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,00 | 40,00 | 40,0 | - |
| 1.6 | ОМ 1.6 "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Приобретение наградной атрибутики (грамоты, кубки, медали, вымпелы) 1675 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | - |
| 1.7 | ОМ 1.7 «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Приняло участие400 чел. | 1.01.2020 | 31.12.2020 | 309,70 | 309,70 | 309,70 | - |
| 1.8 | ОМ 1.8 «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Приняло участие в учебно-тренировочных сборах 60 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - |
| 1.9 | ОМ 1.9 «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приобретена наградная атрибутика к итогам года 675 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | - |
| 1.10 | ОМ1.10 «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 80 чел. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - |
| 1.11 | ОМ 1.11 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведены мероприятия Приняло участие40 чел. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | - |
| 1.12 | ОМ 1.12 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | МБУ «ЦФМР г. Батайска» | Принятие норм ГТО (330 чел.), проведение городских мероприятий(160) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4913,9 | 4913,9 | 4913,8 | Отсутствие потребности |
| 1.13 | ОМ 1.13 «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | МБУ «ЦФМР г. Батайска» | Оплачены налоги, сборы и иные платежи | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 15,2 | 15,2 | 10,0 |  |
| 1.14 | ОМ 1.14 «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Администрация города Батайска | Субсидируется 1 клуб - ФК «Батайск 2018» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1430,00 | 1430,00 | 1428,5 | Отсутствие заявок на финансирование |
| 1.15 | ОМ 1.15 «Проведение фото и видео сопровождения официальных физкультурных мероприятий» | Администрация города Батайска | Все проведённые мероприятия сопровождались фото и видео съемками | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.16 | ОМ 1.16 «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами»  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Приобретение стола для армреслинга разборного, каната спортивного, планшетов, секундомеров, свистков судейских, табло перекидных, флагов судейских | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайск» | Управление архитектуры и градостроительства города Батайска, МБУ «ЦФМР города Батайска» Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска | х | х | х | 1000,00 | 1000,00 | 990,8 | Экономия в результате проведения закупок  |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | Управление архитектуры и градостроительства города Батайска | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | ОМ 2.2. Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска | Управление архитектуры и градостроительства города Батайска | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | ОМ 2.3. «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно-технологического оборудования» |  МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | ОМ 2.4. «Ремонт спортивной площадки»  | Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска  | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1000,0 | 1000,0 | 990,8 | Экономия в результате проведения закупок  |
| Итого: | 8250,5 | 8250,5 | 8234,5 |  |

Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Г.А. Крикоров

Приложение №2

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 58  | 58 |  |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 115 | 115 |  |
| 1.3 | ОМ 1.3. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий»  | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 215 | 215 |  |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 450 чел. | 450 чел. |  |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1500 чел. | 550 чел. | В связи с постановлением Правительства Ростовской области №272 от 05.04.2020 |
| 1.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1675 шт. | 1675 шт. |  |
| 1.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 400 чел. | 400 чел. |  |
| 1.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 чел. | 60 чел. |  |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 675 шт. | 675 шт. |  |
| 1.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 чел. | 80 чел. | В связи с изменениями к положению о Спартакиаде Дона 2020 от 24.07.2020 |
| 1.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40 чел. | 40 чел. |  |
| 1.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200 чел. | 330 чел. | В связи с увеличением вовлеченных граждан в выполнение норм ВФСК «ГТО» |
| 1.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Уплачены налоги, сборы и иные платежи |  |
| 1.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Администрация города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 клуб - ФК «Батайск 2018» | 1 клуб - ФК «Батайск 2018»» |  |
| 1.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Администрация города Батайска | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение фото и видео сопровождения официальных физкультурных мероприятий | Осуществлено фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий |  |
| 1.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение оборудования для нужд МБУ «ЦФМР города Батайска» | Приобретено оборудование для нужд МБУ «ЦФМР города Батайска» |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | О.М. 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска»  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | ОМ 2.3. На выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | ОМ 2.4. «Ремонт спортивной площадки» | Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки  | Выполнен ремонт спортивной площадки |  |

Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Г.А. Крикоров

Приложение №3

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 8250,5 | 8250,5 | 8234,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Местный бюджет | 8189,5 | 8189,5 | 8173,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | Всего | 7250,5 | 7250,5 | 7243,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Местный бюджет | 7189,5 | 7189,5 | 7182,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Всего | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Всего | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | 309,70 | 309,70 | 309,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 309,70 | 309,70 | 309,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Всего | 70,00 | 7,00 | 70,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 70,00 | 7,00 | 70,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.9. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Всего | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Всего | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Всего | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»  | Всего | 4913,9 | 4913,9 | 4913,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4913,9 | 4913,9 | 4913,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 15,2 | 15,2 | 10,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 15,2 | 15,2 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Всего | 1430,00 | 1430,00 | 1428,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 1430,00 | 1430,00 | 1428,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 990,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 990,80 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| О.М. 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска»  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.3. На выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.4. «Ремонт спортивной площадки» | Всего | 1000,00 | 1000,00 | 990,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 990,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Г.А. Крикоров

Приложение №4

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Доля населения города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 24,5 | 24,5 | 24,5 |  |
| 2.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 85,4 | 85,4 | 85,4 |  |
| 2.3 | Доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 2.4  | Доля населения города Батайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «.готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 61,03 | 61,03 | 61,03 |  |
| 2.4.1 | Из них учащихся и студентов | % | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» |
| 3.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта города Батайск» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - |

Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Г.А. Крикоров

Приложение №5

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 8250,5 | 8234,5 | 16,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | 7250,5 | 7243,7 | 6,8 |  |
| 2.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | 45,0 | 45,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | 78,0 | 78,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | 309,7 | 309,7 | 0,0 |  |
| 2.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | ОМ 1.9. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | 79,5 | 79,5 | 0,0 |  |
| 2.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | 69,0 | 69,0 | 0,00 |  |
| 2.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | 39,2 | 39,2 | 0,0 |  |
| 2.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»  | 4913,9 | 4913,8 | 0,1 |  |
| 2.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | 15,2 | 10,0 | 5,2 |  |
| 2.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | 1430,0 | 1428,5 | 1,5 |  |
| 2.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | 61,0 | 61,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске»  | 1000,0 | 990,8 | 9,2 | 9,2 |
| 3.1 | ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | О.М. 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | О.М. 2.4. «Ремонт спортивной площадки» | 1000,0 | 990,8 | 9,2 | 9,2 |

Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Г.А. Крикоров

Приложение №6

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 11 | 11 | 100 % |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 3 | 3 | 100 % |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | 100 % |

Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Г.А. Крикоров