

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.06.2025 № 876

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Батайска**

**от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Развитие образования»**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 "Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска", постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 24.04.2025 № 70 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие образования», изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ города Батайска для составления проекта бюджета города Батайска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам.

|  |
| --- |
| И.о. Главы города Батайска В.Е. Кукин |

Постановление вносит

Управление образования

города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 20.06.2025 № 876

Муниципальная программа города Батайска

«Развитие образования»

I. Стратегические инициативы

Муниципальной программы города Батайска

«Развитие образования»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной

программы города Батайска «Развитие образования»

Образование – важнейший социальный институт, обеспечивающий всем гражданам равные условия для получения качественного образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Муниципальная образовательная система города Батайска (59 учреждений) включает в себя образовательные организации как общего (14 школ и 37 детских садов), так и дополнительного образования (6 организаций), кроме того на территории муниципального образования действуют прочие образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (1 центр). Предоставление муниципальных образовательных услуг осуществляется в муниципальных образовательных организациях на основе принципов общедоступности, бесплатности и качества.

В 2023-2024 учебном году услуги дошкольного образования в разных формах получают 7358 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, причем в муниципальных детских садах – 7052 воспитанников, что составляет 98,0% от общего числа детей данного возраста, проживающих на территории города Батайска(данный показатель удерживается в течение последних 4-х лет).

Что касается обеспеченности местами старших дошкольников, то этот показатель составляет 100 %.

Удовлетворенность качеством дошкольного образования – 100 %

В 2023-2024 учебном году численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, стоящих в очереди на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях – 1340 человека.

Структура «очереди» в дошкольные учреждения неоднородна и постоянно изменяется:

- 1287 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет – это «отдаленный» спрос и места детям понадобятся через год-полтора;

- 358 ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет – активная очередь;

- детей от 3 до 7 лет в очереди нет - нулевой показатель был достигнут на основании Указа Президента РФ еще в 2015 году и систематически удерживается по настоящее время.

В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных организациях обучалось 18297 учеников в 597 классах-комплектах, в дневных общеобразовательных школах.

Рост контингента составил по сравнению с 2022-2023 учебным годом 5,2%. Количество первоклассников – 2113 человек (2022-2023 год - 2119). Средняя наполняемость классов – 30,65.

10 дневных общеобразовательных школ реализуют образовательные программы предпрофильной подготовки и профильного обучения. Средняя наполняемость на четвёртом уровне получения образования в муниципальных общеобразовательных организациях –– 23,65. Число 9-х классов – 56, 1714 обучающихся, 11-х классов – 18, 393 обучающийся. Среди 13 общеобразовательных школ осуществляется сетевое взаимодействие. 214 батайчан находились на семейном обучении. (В прошлом году было зарегистрировано 143 человек)

Обеспеченность учебной литературой - 100 %. Бесплатным горячим питанием в виде горячих завтраков или обедов в 2023/2024 учебном году было охвачено 8345 обучающихся начальных классов по ежедневному стоимостному нормативу 64 рубля 30 копеек на ребенка в день по результатам аукционных торгов, проведенных в ноябре-декабре 2023 года на 1 полугодие 2024 года. Бесплатное горячее питание обучающимся, осваивающим программы начального общего образования, предоставляется за счет средств федерального бюджета. Во 2-м полугодии 2024 года планируется бесплатно питать обучающихся начальных классов на 70 рублей в день;

Для разностороннего развития подрастающего поколения действует сеть учреждений дополнительного образования. Ключевая роль в работе учреждений дополнительного образования отводится увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, обеспечению занятости детей и подростков в свободное время. Дополнительное образование реализуют 6 муниципальных бюджетных учреждений различной направленности: Дом детского творчества, 2 Детско-юношеские спортивные школы, Центр детского (юношеского) технического творчества, Центр детский эколого-биологический, Центр инновационных технологий.

Для разностороннего развития подрастающего поколения действует сеть учреждений дополнительного образования. Ключевая роль в работе учреждений дополнительного образования отводится увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, обеспечению занятости детей и подростков в свободное время. Дополнительное образование реализуют 6 муниципальных бюджетных учреждений различной направленности: Дом детского творчества, 2 спортивные школы, Центр детского (юношеского) технического творчества, Центр детский эколого-биологический, Центр инновационных технологий.

В 2023-2024 учебном году в данных учреждениях дополнительного образования детей Управления образования обучались 11189 детей (в 2022-2023 учебном году – 10747, в 2021-2022 учебном году - 9997, в 2020-2021 учебном году - 9798, в 2019-2020 учебном году - 9 406) из них по муниципальному заданию бесплатно занимались 9438 детей (в 2023 году -8833 обучающихся), платно – 1751 обучающийся против 1914 обучающихся в 2023 году. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, составляет 51 % получающих услуги дополнительного образования. Удельный вес детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности – 82%. Охват детей технической и естественно-научными направленностями составил 25%. По направлениям работы наибольшее количество детей охвачено спортом в УДО (МБУ ДО «Спортивная школа», МБУ ДО СШ №2, «ЦИТ») - 4332. В художественно-эстетической направленности охвачено 1286 обучающихся (работают ДДТ, «ЦИТ», «ЦДЭБ», ЦДТТ), в социально-гуманитарной направленности, включающей военно-патриотическую работу, школы раннего развития и другие виды, охвачено 2602 учащихся, научно-техническим творчеством охвачено 1465 обучающихся (ЦДТТ, ДДТ, «ЦИТ»), в естественно-научной направленности, включающей эколого-биологическое направление, занимаются 1355 обучающийся («ЦДЭБ», ДДТ, «ЦИТ», ЦДТТ ), туристско-краеведческом направлении всего 149 обучающихся ( «ЦДЭБ», ДДТ).

Комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь реализует Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор».Центр осуществлял психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. За 2023-2024 учебный год в МБУ Центр «Выбор» за индивидуальной помощью обратилось самостоятельно или было направлено различными организациями (образовательными и медицинскими организациями, следственными органами, органами ПДН ОМВД, отделом опеки и попечительства) - **1103 человека**

Особое внимание уделяется обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Дети с ограниченными возможностями развиваются гораздо активнее, если они обучаются с детьми с нормой развития. В целях обеспечения доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и инвалидами в городе реализован комплекс мер, включающий в себя как техническое оснащение и архитектурную доступность образовательных организаций, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

Услуги дошкольного образования в 2023 - 2024 учебном году получили 45 ребенка-инвалида дошкольного возраста, что на 12 человек больше чем в прошлом году. Из них 26 дошкольника посещают группы компенсирующей направленности (МБДОУ № 3,22,28), а 28 дошкольников посещают инклюзивные группы, когда в одном помещении находятся дети с особенностями в развитии и дети такого же возраста с нормой.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях успешно работают 92 группы для детей с особенностями в развитии и детей-инвалидов, в том числе 2 группы для слабовидящих воспитанников (МБДОУ № 11), 3 группы для детей-инвалидов и детей со сложными дефектами в развитии (МБ ДОУ №№ 22, 28, 29). В группах наряду с воспитателями работают высокопрофессиональные специалисты. Учреждения оснащены необходимыми современными коррекционными и реабилитационными пособиями и материалами, в них оборудованы сенсорные комнаты, кабинеты учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов.

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Батайска составляло 409 человек, из них детей-инвалидов – 237 человек. Дети, имеющие только статус «ребенок-инвалид» – 90 человек.

Обучение 146 детей, которые по состоянию здоровья не могли посещать общеобразовательные организации, было организовано образовательными организациями на дому.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, в количестве 387 человек обучались в форме инклюзивного обучения.

В рамках проекта «Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с расстройством аутистического спектра» на базе средней общеобразовательной школы № 2 города Батайска с 2021 года реализуется образовательная модель «Ресурсный класс», которая предполагает инклюзивное образование, индивидуальное и групповое обучение детей с расстройствами аутистического спектра или другими ментальными нарушениями.

В МБОУ лицее №3 также продолжается работа коррекционных классов для детей со сложными дефектами в развитии.

Обучение и воспитание детей с ОВЗ и с инвалидностью в образовательных организациях обеспечивается работой педагогического коллектива – учителей и специалистов сопровождения – педагогов-психологов, учителей-дефектологов (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога), учителей-логопедов, тьюторов, ассистентов, медицинских работников. В штат специалистов образовательных учреждений, реализующих АООП, входят:

* 35 педагога-психолога дошкольных учреждений, 16 педагогов-психологов общеобразовательных организаций,
* 13 социальных педагогов общеобразовательных организаций,
* 98 учителя-логопеда дошкольных учреждений, 11 учителей-логопедов общеобразовательных организаций,
* 3 учителя-дефектолога ДОУ, 3 – в общеобразовательных организациях.

Все педагоги образовательных организаций, в том числе реализующие адаптированные программы, имеют высшее профессиональное образование.

С целью максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей образовательных услуг в 100 % образовательных учреждений работают органы государственно-общественного управления, обладающие комплексом управленческих полномочий.

Действует система по защите прав несовершеннолетних. Функции по выявлению детей, нуждающихся в социальной поддержке, учету и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на отдел опеки и попечительства Управления образования. Функционирует Опекунский совет, рассматривающий вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Активно работает институт школьных уполномоченных по правам ребенка.

В 2024 завершен капитальный ремонт в МБОУ Гимназии№7, продолжается строительство школы на 1340 мест в микрорайоне Авиагородок. Проектируются школы на 1340 мест в Западном Батайске на месте МБОУ СОШ №6, строительство которой запланировано на январь 2025 года, возведение мобильного (модульного) сборно-разборного здания на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4, и школа на 600 мест в мкр. Прибрежный. В МБ ДОУ №№ 10, 18, 149 производится капитальный ремонт.

Вместе с тем предстоит решить ряд проблем по следующим направлениям:

Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

Обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,

Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций, развитие современных механизмов и технологий общего образования

Перевод общеобразовательных учреждений на односменный режим работы,

Обеспечение всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей

Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

Создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций

Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Развитие форм государственно-общественного управления в системе образования и социального партнёрства, системы независимой оценки качества образования.

Существующие проблемы наиболее целесообразно решать программно-целевым методом, так как он позволяет учесть внешние условия (экономические, демографические, социокультурные), потребности рынка образовательных услуг, общества, личности, определить цели управления, факторы формирования (количество обучающихся и др.), что в результате позволит сформировать эффективную образовательную систему.

Муниципальная программа города Батайска является документом, определяющим стратегию, основные направления, приоритетные задачи развития образования города Батайска на 2019-2030 годы и механизмы их реализации в соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской области и города Батайска.

2. Описание приоритетов и целей в сфере

реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере образования города Батайска.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309  
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и с учетом положений иных документов стратегического планирования определены приоритеты муниципальной программы:

- Развитие общего и дополнительного образования

- Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

С учетом положений стратегических документов определена следующая цель муниципальной программы:

обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процентов, в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели «обеспечение высокого качества образования в городе Батайске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» поставлены следующие задачи муниципального управления:

• Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, развитие современных механизмов и технологий общего образования.

• Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей

• Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

• Создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций.

• Строительство зданий с использованием новых типовых проектов, модернизация существующей инфраструктуры организаций (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям).

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, создание безопасных условий и здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных организациях. Развитие службы практической психологии

• Создание условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Куратор муниципальной программы | -- | заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам |
| 12. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | -- | Управление образования города Батайска (Вильчинская Ирина Михайловна, Врио начальника Управления образования) |
| 13. | Срок реализации муниципальной программы | -- | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 14. | Цель муниципальной программы | -- | обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процента в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 15. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | -- | 41 761 122,2 тыс. рублей:  этап I – 17 802 017,3 тыс. рублей;  этап II – 23 959 104,9 тыс. рублей |  |
| 16. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации,  государственными программами Ростовской области | -- | национальные цели:  улучшение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;  государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процентов в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень образования | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РО  от 17.10.2018 № 646 «Об утверждении  государственной программы  Ростовской области «Развитие образования» | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.2 | Уровень развития системы воспитания и дополнительного образования детей | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.3 | Доля выявленных одаренных детей, участвующих в различных мероприятиях и конкурсах | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.4 | Уровень удовлетворенности условиями для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.5 | Доля образовательных организаций, зданиям которых не требуется модернизация существующей инфраструктуры | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.6 | Уровень удовлетворенности по вопросам сохранения и укрепление здоровья обучающихся, создание безопасных условий и здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных организациях. | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.7 | Уровень удовлетворенности по вопросу развития службы практической психологии | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.8 | Уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | Муниципальные проекты | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. | |  |
| 1.1.1. | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий;  Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта | | - расходы на капитальный ремонт образовательных организаций;  - расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;  - строительство (реконструкция) образовательных организаций; | | уровень образования |
| 1.2. | Муниципальный проект «Все лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодёжь и дети» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. | |  |
| 1.2.1. | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | - общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов;  - обеспечение адресного строительства школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ;  - модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | | уровень образования |
| 1.3. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» Региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. | |  |
| 1.3.1. | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | | - обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;  - в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;  - обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций;  - обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | | уровень образования |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. | | |
| 2.1 | Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска | | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций | | уровень образования |
| 2.2 | Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска | | Обеспечение расходами по оплате труда работников Управления образования города Батайска | | уровень образования |
| 2.3 | Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска | | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | | уровень образования |
| 2.4 | Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | | уровень образования |
| 2.5 | Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | | уровень образования |
| 2.6 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска | | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях | | уровень образования |
| 2.7 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска | | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях | | уровень образования |
| 2.8 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска | | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | уровень образования |
| 2.9 | Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска | | Успешное функционирование муниципальных прочих образовательных организаций | | уровень образования |
| 2.10 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска | | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | уровень образования |
| 2.11 | Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | | Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях | | уровень образования |
| 2.12 | Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска | | Обеспечение уплаты налогов, сборов и иных платежей | | уровень образования |
| 2.13 | Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования | | Создание безопасных и благоприятных условий нахождения в учреждениях города Батайска | | уровень образования |
| 2.14 | Обеспечены расходы на организацию и проведение мероприятий и конкурсов для обучающихся | | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах и других подобных мероприятиях | | уровень образования |
| 2.15 | Обеспечены расходы на организацию и проведение мероприятий и конкурсов для педагогов | | Создание условий для увеличения количества педагогов, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, акциях и других подобных мероприятиях | | уровень образования |
| 2.16 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Увеличение процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием | | уровень образования |
| 2.17 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации) | | Увеличение процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием | | уровень образования |
| 2.18 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг) | | Увеличение процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием | | уровень образования |
| 2.19 | Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | | Обеспечение100-процентной выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | | уровень образования |
| 2.20 | Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования детей | | уровень образования |
| 2.21 | Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций | | Сокращение количества зданий и сооружений, нуждающихся в капитальном ремонте | | уровень образования |
| 2.22 | Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций | | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;  сокращение количества ветхих зданий и сооружений | | уровень образования |
| 2.23 | Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов | | Реализация инициативных проектов | | уровень образования |
| 2.24 | Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | | Обучение плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | | уровень образования |
| 2.25 | Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | | Приведение в нормативное техническое состояние оснащенности зданий образовательных организаций | | уровень образования |
| 2.26 | Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях | | уровень образования |
| 2.27 | Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование из семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях | | уровень образования |
| 2.28 | Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях и детей | | уровень образования |
| 2.29 | Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектом муниципальной собственности | | Приведение в нормативное техническое состояние зданий образовательных организаций | | уровень образования |
| 2.30 | Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время | | Реализация организации отдыха детей в каникулярное время | | уровень образования |
| 2.31 | Обеспечены расходы на финансирования наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города | | Реализация организации отдыха детей в каникулярное время | | уровень образования |
| 2.32 | Обеспечены расходы в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест | | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;  сокращение количества ветхих зданий и сооружений | | уровень образования |
| 2.33 | Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос и технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности | | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;  сокращение количества ветхих зданий и сооружений | | уровень образования |
| 2.34 | Обеспечены расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг) | | Обеспечение100-процентной выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | | уровень образования |
| 2.35 | Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям) | | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;  сокращение количества ветхих зданий и сооружений | | уровень образования |
| 2.36 | Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений | | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях; | | уровень образования |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. | | | |
| 3.1 | Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | Создание условий для увеличения количества замещающих семей, принимающих участие в конкурсе | | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | |
| 3.2 | Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства | Обеспечение расходами по оплате труда работников опеки и попечительства | | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | |
| 3.3 | Обеспечена деятельность опеки и попечительства | Обеспечение деятельности опеки и попечительства | | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | |
| 3.4 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | Повышение эффективности деятельности отдела опеки и попечительства | | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | |
| 3.5 | Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Ростовской области | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | |

4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
|
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» (всего), в том числе: | 4 848 412,4 | 4 219 870,1 | 4 251 889,2 | 13 320 171,7 |
|
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 4 495 623,3 | 3 867 081,0 | 3 899 100,1 | 12 261 804,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 3 555 089,1 | 3 095 197,4 | 3 129 110,5 | 9 779 397,0 |
| федерального бюджета | 459 730,8 | 886 764,1 | 816 657,5 | 2 163 152,4 |
| областного бюджета | 3 095 358,3 | 2 208 433,3 | 2 312 453,0 | 7 616 244,6 |
| Внебюджетные источники | 352 789,1 | 352 789,1 | 352 789,1 | 1 058 367,3 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации», в том числе: | 986 486,7 | 0,0 | 0,0 | 986 486,7 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 986 486,7 | 0,0 | 0,0 | 986 486,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 938 135,0 | 0,0 | 0,0 | 938 135,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 938 135,0 | 0,0 | 0,0 | 938 135,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Муниципальный проект «Все лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодёжь и дети», в том числе: | 329 210,1 | 782 933,5 | 719 368,7 | 1 831 512,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 329 210,1 | 782 933,5 | 719 368,7 | 1 831 512,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 328 396,0 | 761 697,8 | 700 035,7 | 1 790 129,5 |
| федерального бюджета | 311 968,0 | 746 462,9 | 679 034,6 | 1 737 465,5 |
| областного бюджета | 16 428,0 | 15 234,9 | 21 001,1 | 52 664,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» Региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети», в том числе: | 60 413,7 | 60 994,5 | 61 364,2 | 182 772,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 60 413,7 | 60 994,5 | 61 364,2 | 182 772,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 60 413,7 | 60 994,5 | 61 364,2 | 182 772,4 |
| федерального бюджета | 60 266,3 | 60 844,9 | 61 135,7 | 182 246,9 |
| областного бюджета | 147,4 | 149,6 | 228,5 | 525,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | 3 424 141,2 | 3 325 833,1 | 3 419 032,8 | 10 169 007,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 3 071 352,1 | 2 973 044,0 | 3 066 243,7 | 9 110 639,8 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 2 180 003,7 | 2 222 416,1 | 2 315 607,1 | 6 718 026,9 |
| федерального бюджета | 87 496,5 | 79 456,3 | 76 487,2 | 243 440,0 |
| областного бюджета | 2 092 507,2 | 2 142 959,8 | 2 239 119,9 | 6 474 586,9 |
| Внебюджетные источники | 352 789,1 | 352 789,1 | 352 789,1 | 1 058 367,3 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 48 160,7 | 50 109,0 | 52 123,5 | 150 393,2 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 48 160,7 | 50 109,0 | 52 123,5 | 150 393,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 48 140,7 | 50 089,0 | 52 103,5 | 150 333,2 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 48 140,7 | 50 089,0 | 52 103,5 | 150 333,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Ответственные за разработку и реализацию муниципального проекта «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города Батайска |
| 1.2. Связь с муниципальной программой города Батайска | муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» |

2. Показатели муниципального проекта «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2030 год |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 2 муниципального проекта «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 3 муниципального проекта «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 4 муниципального проекта «Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |  |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Задача 1 муниципального проекта «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций» | Осуществление капитального ремонта образовательных организаций | | Обеспечение финансирования расходов на капитальный ремонт | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 2 муниципального проекта «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций»** | | | | | | | | | | |
| 1.2 | «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций» | Осуществление капитального ремонта образовательных организаций | | Обеспечение финансирования расходов на капитальный ремонт | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 3 муниципального проекта «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций»** | | | | | | | | | | |
| 1.3 | «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций» | Осуществление закупки на приобретение и установку модульных зданий | | Обеспечение финансирования на приобретение и установку модульных зданий | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 4 муниципального проекта «Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций»** | | | | | | | | | | |
| 1.4 | «Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций» | Осуществление строительства (реконструкции) образовательных организаций | Обеспечение финансирования на строительство (реконструкцию) образовательных организаций | | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

1. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» (всего), в том числе: | 02 2 01 | 986 486,7 | 0,0 | 0,0 | 986 486,7 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 986 486,7 | 0,0 | 0,0 | 986 486,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 938 135,0 | 0,0 | 0,0 | 938 135,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 938 135,0 | 0,0 | 0,0 | 938 135,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект (результат) 1.1 «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций» | 907 0701 02 2 01 S4550 610 | 40 784,9 | 0,0 | 0,0 | 40 784,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 40 784,9 | 0,0 | 0,0 | 40 784,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 38 007,2 | 0,0 | 0,0 | 38 007,2 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 38 007,2 | 0,0 | 0,0 | 38 007,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проект (результат) 1.2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | 907 0703 02 2 01 S4550 610 | 189,4 | 0,0 | 0,0 | 189,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 189,4 | 0,0 | 0,0 | 189,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проект (результат) 1.3 «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций» | 907 0702 02 2 01 S4680 610 | 848 500,0 | 0,0 | 0,0 | 848 500,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 848 500,0 | 0,0 | 0,0 | 848 500,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 807 772,0 | 0,0 | 0,0 | 807 772,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 807 772,0 | 0,0 | 0,0 | 807 772,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проект (результат) 1.4 «Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций» | 912 0702 02 2 01 А3050 410 | 97 012,4 | 0,0 | 0,0 | 97 012,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 97 012,4 | 0,0 | 0,0 | 97 012,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 92 355,8 | 0,0 | 0,0 | 92 355,8 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 92 355,8 | 0,0 | 0,0 | 92 355,8 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ», РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ» ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Ответственные за разработку и реализацию муниципального проекта «Всё лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города Батайска |
| 1.2. Связь с муниципальной программой города Батайска | муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» |

2. Показатели муниципального проекта «Всё лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2030 год |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта «Обеспечены расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечены расходы на строительство школ | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | - |
| Задача 2 муниципального проекта «Обеспечены дополнительные расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечены дополнительные расходы областного и местного бюджета на строительство школ | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | - |
| Задача 3 муниципального проекта «Обеспечены расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспечены дополнительные расходы областного и местного бюджета на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Задача 1 муниципального проекта «Обеспечены расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Обеспечены расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» | Осуществление адресного строительства школ | Обеспечение финансирования расходов на адресное строительство | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 2 муниципального проекта «Обеспечены дополнительные расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах»** | | | | | | | | | |
| 1.2 | «Обеспечены дополнительные расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» | Осуществление дополнительных расходов на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах | Обеспечение финансирования дополнительных расходов на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 3 муниципального проекта «Обеспечены расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»** | | | | | | | | | |
| 1.3 | «Обеспечены расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | Осуществление закупки на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Обеспечение финансирования на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

1. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Муниципальный проект «Всё лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего), в том числе: | 02 2 Ю4 | 329 210,10 | 782 933,50 | 719 368,70 | 1 831 512,30 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 329 210,10 | 782 933,50 | 719 368,70 | 1 831 512,30 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 328 396,00 | 761 697,80 | 700 035,70 | 1 790 129,50 |
| федерального бюджета | Х | 311 968,00 | 746 462,90 | 679 034,60 | 1 737 465,50 |
| областного бюджета | Х | 16 428,00 | 15 234,90 | 21 001,10 | 52 664,00 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проект (результат) 1.1 «Обеспечены расходы на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» | 912 0702 02 2 Ю4 50490 410 | 318 334,70 | 761 696,90 | 700 035,70 | 1 780 067,30 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 318 334,70 | 761 696,90 | 700 035,70 | 1 780 067,30 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 318 334,70 | 761 696,90 | 700 035,70 | 1 780 067,30 |
| федерального бюджета | Х | 311 968,00 | 746 462,90 | 679 034,60 | 1 737 465,50 |
| областного бюджета | Х | 6 366,70 | 15 234,00 | 21 001,10 | 42 601,80 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проект (результат) 1.2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | 912 0702 02 2 Ю4 А0490 410 | 8 875,40 | 21 236,60 | 19 333,00 | 49 445,00 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 8 875,40 | 21 236,60 | 19 333,00 | 49 445,00 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 8 449,30 | 20 217,20 | 18 289,00 | 46 955,50 |
| федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | Х | 8 449,30 | 20 217,20 | 18 289,00 | 46 955,50 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проект (результат) 1.3 «Обеспечены расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | 907 0702 02 2 Ю4 А5590 610 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,00 |
| федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | Х | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ», РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ» ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Ответственные за разработку и реализацию муниципального проекта «Педагоги и наставники», региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города Батайска |
| 1.2. Связь с муниципальной программой города Батайска | муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» |

2. Показатели муниципального проекта «Педагоги и наставники», региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | 2030 год |  |  |
| Задача 1 муниципального проекта «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных  организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | Управление по образования города Батайска | - |
| Задача 2 муниципального проекта «Обеспечены расходы на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обеспечены выплаты советникам директоров  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 3 муниципального проекта «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | Управление образования города Батайска |  |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Задача 1 муниципального проекта «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных**  **организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных  организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | Реализованы мероприятия по обеспечению расходов на ежемесячное денежное вознаграждение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 2 муниципального проекта ««Обеспечены расходы на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и**  **взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»»** | | | | | | | | | |
| 1.2 | «Обеспечены расходы на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»» | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 3 муниципального проекта «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»** | | | | | | | | | |
| 1.3 | «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | Реализованы мероприятия по обеспечению расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

1. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники», региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего), в том числе: | 02 2 Ю6 | 60 413,70 | 60 994,50 | 61 364,20 | 182 772,40 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 60 413,70 | 60 994,50 | 61 364,20 | 182 772,40 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 60 413,70 | 60 994,50 | 61 364,20 | 182 772,40 |
| федерального бюджета | Х | 60 266,30 | 60 844,90 | 61 135,70 | 182 246,90 |
| областного бюджета | Х | 147,40 | 149,60 | 228,50 | 525,50 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проект (результат) 1.1 «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | 907 0702 02 2 Ю6 50500 610 | 1 718,60 | 1 718,60 | 1 718,60 | 5 155,80 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 1 718,60 | 1 718,60 | 1 718,60 | 5 155,80 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 1 718,60 | 1 718,60 | 1 718,60 | 5 155,80 |
| федерального бюджета | Х | 1 718,60 | 1 718,60 | 1 718,60 | 5 155,80 |
| областного бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проект (результат) 1.2 «Обеспечены расходы на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | 907 0702 02 2 Ю6 51790 610 | 7 370,30 | 7 482,30 | 7 617,70 | 22 470,30 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 7 370,30 | 7 482,30 | 7 617,70 | 22 470,30 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 7 370,30 | 7 482,30 | 7 617,70 | 22 470,30 |
| федерального бюджета | Х | 7 222,90 | 7 332,70 | 7 389,20 | 21 944,80 |
| областного бюджета | Х | 147,40 | 149,60 | 228,50 | 525,50 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проект (результат) 1.3 «Обеспечены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | 907 0702 02 2 Ю6 53030 610 | 51 324,80 | 51 793,60 | 52 027,90 | 155 146,30 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 51 324,80 | 51 793,60 | 52 027,90 | 155 146,30 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 51 324,80 | 51 793,60 | 52 027,90 | 155 146,30 |
| федерального бюджета | Х | 51 324,80 | 51 793,60 | 52 027,90 | 155 146,30 |
| областного бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VI. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственные за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» | - | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города Батайска |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Батайска | - | муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Соблюдение сроков предоставления услуги | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности получателей услуги | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 8 | Степень удовлетворенности родителей услугами, предоставляемыми ДОУ | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 10 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 11 | Полнота реализации основной общеобразовательной программы | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 12 | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 14 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услугипрочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество образовательных организаций, получивших субсидии на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Количество образовательных организаций, получивших субсидии на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Удельный вес числа организаций, имеющих военизированную охрану, модернизированную пожарную систему | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 14 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся» | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Количество организованных мероприятий | возрастающий | МП | единиц | 1722 | 2023 | 163 | 165 | 167 | 170 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 15 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов» | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Количество организованных мероприятий | возрастающий | МП | единиц | 1722 | 2023 | 20 | 22 | 23 | 25 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 16 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 17 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 18 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций)» | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг) | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 20 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 21 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Процент освоения обучающимися основного общеобразовательного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 27 | Полнота реализации основных общеобразовательных программ | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 28 | Уровень соответствия учебного плана учреждений требованиям федерального базисного учебного плана | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 29 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 22 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Доля организаций, участвующих в реализации инициативных проектов | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 23 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Количество муниципальных учреждений, в которых организован подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся | возрастание | МП | единиц | 14 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 24 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных по завершении капитального ремонта и реконструкции | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 25 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Количество образовательных организаций, обеспечивших бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях(нарастающим итогом) | возрастание | МП | единиц | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 26 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Количество образовательных организаций, обеспечивших бесплатным горячим питанием детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях(нарастающим итогом) | возрастание | МП | единиц | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 27 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций обеспеченных горячим питанием | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 28 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Реализованы мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 29 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Количество муниципальных учреждений, в которых приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций, нарастающим итогом | возрастание | МП | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 30 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Реализованы мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 31 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Реализованы мероприятия  по проведению строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации  и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 33 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Удельный вес числа организаций, имеющих военизированную охрану, модернизированную пожарную систему | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования города Батайска |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | | | Базовое значение | | | Значение результата по годам реализации | | | | | |
| значение | | год | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
| **Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 1 | | 2024 | 1 | | | 1 | 1 | |
| **Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования расходов на выплаты персоналу | | условных единиц | | | 1 | | 2024 | 1 | | | 1 | 1 | |
| **Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования содержания Управления образования города Батайска | | условных единиц | | | 1 | | 2024 | 1 | | | 1 | 1 | |
| **Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования расходов на выплаты персоналу | | условных единиц | | | 1 | | 2024 | 1 | | | 1 | 1 | |
| **Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования содержания Управления образования города Батайска | | условных единиц | | | 1 | | 2024 | 1 | | | 1 | 1 | |
| **Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 37 | | 2024 | 37 | | | 37 | 37 | |
| **Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 14 | | 2024 | 14 | | | 14 | 14 | |
| **Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 4 | | 2024 | 4 | | | 4 | 4 | |
| **Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 2 | | 2024 | 2 | | | 2 | 2 | |
| **Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 2 | | 2024 | 2 | | | 2 | 2 | |
| **Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 14 | | 2024 | 14 | | | 14 | 14 | |
| **Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | | условных единиц | | | 3 | | 2024 | 3 | | | 3 | 3 | |
| **Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования Субсидии бюджетным учреждениям)» | | Приобретение товаров, работ и услуг | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в образовательных организациях | | условных единиц | | | 59 | | 2024 | 59 | | | 59 | 59 | |
| **Задача 14 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся)» | | осуществление текущей деятельности | выплата премий обучающимся | | единиц | | | 431 | | 2024 | 686 | | | 686 | 686 | |
| **Задача 15 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)» | | осуществление текущей деятельности | выплата премий  педагогическим работникам | | единиц | | | 431 | | 2024 | 686 | | | 686 | 686 | |
| **Задача 16 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | | единиц | | | 4 | | 2024 | 4 | | | 4 | 4 | |
| **Задача 17 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» | | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | | единиц | | | - | | 2024 | - | | | - | - | |
| **Задача 18 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций)» | | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | | единиц | | | - | | 2024 | - | | | - | - | |
| **Задача 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | | **«**Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» | оказание услуг (выполнение работ) | | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | | единиц | - | | 2024 | | | - | - | | | - |
| **Задача 20 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» | | оказание услуг  (выполнение работ) | созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования | | процентов | | | 100 | | 2024 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 21 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | | оказание услуг  (выполнение работ) | созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования | | процентов | | | 100 | | 2024 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 22 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов»** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.22 | «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» | | приобретение товаров, работ и услуг | улучшено оснащение, благоустроено учреждение и его территория | | единиц | | | 4 | | 2023 | 4 | | | 5 | 6 | |
| **Задача 23 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23 | «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» | | оказание услуг  (выполнение работ) | обеспечены расходы на организацию подвоза и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся | | процентов | | | 100 | | 2024 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 24 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24 | «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | | приобретение товаров, работ  и услуг | оснащение объектов образования после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | | единиц | | | 1 | | 2024 | 2 | | | - | - | |
| **Задача 25 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | | оказание услуг  (выполнение работ) | обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях | | процентов | | | 100 | | 2024 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 26 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | | оказание услуг  (выполнение работ) | обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях | | процентов | | | 100 | | 2024 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 27 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27 | «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | | оказание услуг  (выполнение работ) | обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | процентов | | | 100 | | 2024 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 28 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | | оказание услуг  (выполнение работ) | реализованы мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | | процентов | | | 100 | | 2025 | 100 | | | 100 | 100 | |
| **Задача 29 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 | «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | | Приобретение товаров, работ  и услуг | созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации  и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | | единиц | | | - | | 2024 | - | | | - | - | |
| **Задача 30 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30 | «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | | Приобретение товаров, работ  и услуг | реализованы мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | | единиц | | | 1 | | 2025 | - | | | - | - | |
| **Задача 31 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31 | «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | | Приобретение товаров, работ  и услуг | реализованы мероприятия по проведению строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов | | условных единиц | | | 1 | | 2025 | - | | | - | - | |
| **Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32 | «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос и технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | | Приобретение товаров, работ  и услуг | созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации  и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | | условных единиц | | | 1 | | 2025 | - | | | - | - | |
| **Задача 33 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33 | «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | | Приобретение товаров, работ и услуг | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в образовательных организациях | | единиц | | | 59 | | 2024 | 59 | | | 59 | 59 | |
| **Задача 34 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.34 | «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» | | Технологическое присоединение к электрическим сетям | созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации  и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | | единиц | | | 1 | | 2025 | - | | | - | - | |
| **Задача 35 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений »** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35 | «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений » | | Приобретение товаров, работ и услуг | оснащение модульных зданий объектов образования | | единиц | | | 1 | | 2025 | - | | | - | - | |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | 02 4 01 | 3 424 141,2 | 3 325 833,1 | 3 419 032,8 | 10 169 007,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 3 071 352,1 | 2 973 044,0 | 3 066 243,7 | 9 110 639,8 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 2 180 003,7 | 2 222 416,1 | 2 315 607,1 | 6 718 026,9 |
| федерального бюджета | Х | 87 496,5 | 79 456,3 | 76 487,2 | 243 440,0 |
| областного бюджета | Х | 2 092 507,2 | 2 142 959,8 | 2 239 119,9 | 6 474 586,9 |
| Внебюджетные источники | Х | 352 789,1 | 352 789,1 | 352 789,1 | 1 058 367,3 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1«Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений Батайска» | 907 0505 02 4 01 00590 610 | 6 487,0 | 5 333,0 | 5 333,0 | 17 153,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 5 609,0 | 4 455,0 | 4 455,0 | 14 519,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 878,0 | 878,0 | 878,0 | 2 634,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | 907 0709 02 4 01 00110 120 | 16 495,1 | 16 495,1 | 16 495,1 | 49 485,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 16 495,1 | 16 495,1 | 16 495,1 | 49 485,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» | 907 0709 02 4 01 00190 240 | 3 985,3 | 4 085,3 | 4 085,3 | 12 155,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 3 985,3 | 4 085,3 | 4 085,3 | 12 155,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | 907 0709 02 4 01 22010 120 | 26 667,1 | 26 667,1 | 26 667,1 | 80 001,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 26 667,1 | 26 667,1 | 26 667,1 | 80 001,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | 907 0709 02 4 01 22010 240 | 404,2 | 484,2 | 484,2 | 1 372,6 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 404,2 | 484,2 | 484,2 | 1 372,6 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.6 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» | 907 0701 02 4 01 00590 610 | 574 803,6 | 515 656,0 | 515 656,0 | 1 606 115,6 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 321 112,6 | 261 965,0 | 261 965,0 | 845 042,6 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 253 691,0 | 253 691,0 | 253 691,0 | 761 073,0 |
| 8 | Мероприятие (результат) 1.7 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» | 907 0702 02 4 01 00590 610 | 203 046,8 | 183 184,9 | 183 115,2 | 569 346,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 130 609,8 | 110 747,9 | 110 678,2 | 352 035,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 72 437,0 | 72 437,0 | 72 437,0 | 217 311,0 |
| 9 | Мероприятие (результат) 1.8 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» | 907 0703 02 4 01 00590 610 | 145 079,4 | 126 292,7 | 126 292,7 | 397 664,8 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 120 073,4 | 101 286,7 | 101 286,7 | 322 646,8 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 25 006,0 | 25 006,0 | 25 006,0 | 75 018,0 |
| 10 | Мероприятие (результат) 1.9 «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учрежденийгорода Батайска» | 907 0709 02 4 01 00590 610 | 25 880,9 | 20 706,3 | 20 706,3 | 67 293,5 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 25 103,8 | 19 929,2 | 19 929,2 | 64 962,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 2 331,3 |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.10 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» | 907 1103 02 4 01 00590 610 | 34 597,8 | 34 597,8 | 34 597,8 | 103 793,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 34 597,8 | 34 597,8 | 34 597,8 | 103 793,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.11«Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | 907 0701 02 4 01 00700 610 | 22 787,8 | 20 623,3 | 20 693,0 | 64 104,1 |
| 907 0702 02 4 01 00700 610 |
| 907 0703 02 4 01 00700 610 |
|  |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 22 787,8 | 20 623,3 | 20 693,0 | 64 104,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие (результат) 1.12 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | 912 0701 02 4 01 99990 850 | 2 952,2 | 2 657,7 | 2 657,6 | 8 267,5 |
| 912 0702 02 4 01 99990 850 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 952,2 | 2 657,7 | 2 657,6 | 8 267,5 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие (результат) 1.12 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | 907 0709 02 4 01 99990 850 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 34,5 |
|
|
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 34,5 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие (результат) 1.13 «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» | 907 0505 02 4 01 22020 610 | 84 842,3 | 84 288,5 | 84 288,5 | 253 419,3 |
| 907 0701 02 4 01 22020 610 |
| 907 0702 02 4 01 22020 610 |
| 907 0703 02 4 01 22020 610 |
| 907 0709 02 4 01 22020 610 |
|  |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 84 842,3 | 84 288,5 | 84 288,5 | 253 419,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие (результат) 1.14 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся» | 907 0702 02 4 01 22030 610 | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 1 016,4 |
| 907 0703 02 4 01 22030 610 |
|  |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 1 016,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.15 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов» | 907 0709 02 4 01 22040 610 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.16 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 907 0703 02 4 01 22050 610 | 47 445,9 | 46 649,6 | 46 649,6 | 140 745,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 47 445,9 | 46 649,6 | 46 649,6 | 140 745,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие (результат) 1.17 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» | 907 0703 02 4 01 22050 630 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие (результат) 1.18 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций)» | 907 0703 02 4 01 22050 810 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие (результат) 1.19 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» | 907 1004 02 4 01 72180 240 | 1 617,1 | 1 626,3 | 1 602,0 | 4 845,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 1 617,1 | 1 626,3 | 1 602,0 | 4 845,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 1 617,1 | 1 626,3 | 1 602,0 | 4 845,4 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 1 617,1 | 1 626,3 | 1 602,0 | 4 845,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие (результат) 1.20 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» | 907 1004 02 4 01 72180 320 | 79 239,4 | 79 689,4 | 78 497,4 | 237 426,2 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 79 239,4 | 79 689,4 | 78 497,4 | 237 426,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 79 239,4 | 79 689,4 | 78 497,4 | 237 426,2 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 79 239,4 | 79 689,4 | 78 497,4 | 237 426,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие (результат) 1.21«Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 907 0701 02 4 01 72460 610 | 1 926 856,9 | 2 025 938,8 | 2 123 869,6 | 6 076 665,3 |
| 907 0702 02 4 01 72460 610 |
| 907 0703 02 4 01 72460 610 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 1 926 856,9 | 2 025 938,8 | 2 123 869,6 | 6 076 665,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 1 926 856,9 | 2 025 938,8 | 2 123 869,6 | 6 076 665,3 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 1 926 856,9 | 2 025 938,8 | 2 123 869,6 | 6 076 665,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие (результат) 1.22 «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» | 907 0701 02 4 01 S4640 610 | 11 289,2 | 0,0 | 0,0 | 11 289,2 |
| 907 0702 02 4 01 S4640 610 |
| 907 0703 02 4 01 S4640 610 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 11 289,2 | 0,0 | 0,0 | 11 289,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 9 059,7 | 0,0 | 0,0 | 9 059,7 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 9 059,7 | 0,0 | 0,0 | 9 059,7 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие (результат) 1.23 «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» | 907 0702 02 4 01 S4780 610 | 1 469,4 | 1 469,4 | 1 469,5 | 4 408,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 1 469,4 | 1 469,4 | 1 469,5 | 4 408,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 1 184,3 | 1 184,3 | 1 144,7 | 3 513,3 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 1 184,3 | 1 184,3 | 1 144,7 | 3 513,3 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие (результат) 1.24 «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | 907 0701 02 4 01 S4840 610 | 39 126,7 | 0,0 | 0,0 | 39 126,7 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 39 126,7 | 0,0 | 0,0 | 39 126,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 37 248,6 | 0,0 | 0,0 | 37 248,6 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 37 248,6 |  |  | 37 248,6 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие (результат) 1.25 «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | 907 0702 02 4 01 S5250 610 | 10 727,5 | 11 156,5 | 11 601,7 | 33 485,7 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 10 727,5 | 11 156,5 | 11 601,7 | 33 485,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 8 646,4 | 8 992,1 | 9 037,7 | 26 676,2 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 8 646,4 | 8 992,1 | 9 037,7 | 26 676,2 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие (результат) 1.26 «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | 907 0702 02 4 01 S5260 610 | 2 276,7 | 0,0 | 0,0 | 2 276,7 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 276,7 | 0,0 | 0,0 | 2 276,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 1 835,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 1 835,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие (результат) 1.27 «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 907 0702 02 4 01 L3040 | 105 418,6 | 95 731,6 | 92 154,4 | 293 304,6 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 105 418,6 | 95 731,6 | 92 154,4 | 293 304,6 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 105 418,6 | 95 731,6 | 92 154,4 | 293 304,6 |
| федерального бюджета | Х | 87 496,5 | 79 456,3 | 76 487,2 | 243 440,0 |
| областного бюджета | Х | 17 922,1 | 16 275,3 | 15 667,2 | 49 864,6 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие (результат) 1.28 «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | 907 0709 02 4 01 S3130 320 | 11 039,4 | 11 480,9 | 11 940,1 | 34 460,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 11 039,4 | 11 480,9 | 11 940,1 | 34 460,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 8 897,7 | 9 253,6 | 9 301,3 | 27 452,6 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 8 897,7 | 9 253,6 | 9 301,3 | 27 452,6 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие (результат) 1.29 «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | 907 0702 02 4 01 22070 610 | 1 736,4 | 0,0 | 0,0 | 1 736,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 1 736,4 | 0,0 | 0,0 | 1 736,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.30 «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | 907 0709 02 4 01 22080 320 | 2 207,9 | 0,0 | 0,0 | 2 207,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 207,9 | 0,0 | 0,0 | 2 207,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие (результат) 1.31 «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | 912 0702 02 4 01 40010 410 | 4 145,3 | 9 937,3 | 9 095,3 | 23 177,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 4 145,3 | 9 937,3 | 9 095,3 | 23 177,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие (результат) 1.32 «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | 912 0702 02 4 01 40020 410 | 9 530,2 | 0,0 | 0,0 | 9 530,2 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 9 530,2 | 0,0 | 0,0 | 9 530,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие (результат) 1.33 «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | 907 0709 02 4 01 22020 240 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 639,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 639,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие (результат) 1.34 «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» | 907 0702 02 4 01 S4680 610 | 17 102,7 | 0,0 | 0,0 | 17 102,7 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 17 102,7 |  |  | 17 102,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие (результат) 1.35 «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений » | 907 0702 02 4 01 S4870 610 | 3 801,0 | 0,0 | 0,0 | 3 801,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 3 801,0 |  |  | 3 801,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» | | | | | |
|  | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности прочим муниципальным учреждениям» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочим муниципальным учреждениям в сфере ЖКХ» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы по оплате труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 5.1.1 | Контрольная точка 5.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 5.1.2 | Контрольная точка 5.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 5.1.3 | Контрольная точка 5.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 5.1.4 | Контрольная точка 5.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 6.1.1 | Контрольная точка 6.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 6.1.2 | Контрольная точка 6.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 6.1.3 | Контрольная точка 6.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 6.1.4 | Контрольная точка 6.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 7.1.1 | Контрольная точка 7.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 7.1.2 | Контрольная точка 7.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 7.1.3 | Контрольная точка 7.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 7.1.4 | Контрольная точка 7.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» | | | | | |
| 8.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 8.1.1 | Контрольная точка 8.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 8.1.2 | Контрольная точка 8.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 8.1.3 | Контрольная точка 8.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 8.1.4 | Контрольная точка 8.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» | | | | | |
| 9.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания прочими муниципальными бюджетными учреждениями» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 9.1.1 | Контрольная точка 9.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 9.1.2 | Контрольная точка 9.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 9.1.3 | Контрольная точка 9.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 9.1.4 | Контрольная точка 9.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» | | | | | |
| 10.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 10.1.1 | Контрольная точка 10.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 10.1.2 | Контрольная точка 10.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 10.1.3 | Контрольная точка 10.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 10.1.4 | Контрольная точка 10.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | | | | | |
| 11.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 11.1.1 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 11.1.2 | Контрольная точка 11.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 11.1.3 | Контрольная точка 11.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 11.1.4 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | | | | | |
| 12.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 12.1.1 | Контрольная точка 12.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025  15.06.2025  15.09.2025  15.03.2026  15.06.2026  15.09.2026  15.03.2027  15.06.2027  15.09.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 12.1.2 | Контрольная точка 12.1.2. «Проведение процедур» | 30.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.03.2026  30.06.2026  30.09.2026  30.03.2027  30.06.2027  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 12.1.3 | Контрольная точка 12.1.3. «Услуги выполнены, акты подписаны» | 30.05.2025  30.08.2025  30.11.2025  30.05.2026  30.08.2026  30.11.2026  30.05.2027  30.08.2027  30.11.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 12.1.4 | Контрольная точка 12.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025  09.09.2025  09.12.2025  09.06.2026  09.09.2026  09.12.2026  09.06.2027  09.09.2027  09.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» | | | | | |
| 13.1 | Мероприятие(результат) «Проведены антитеррористические и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 13.1.1 | Контрольная точка 13.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025  15.06.2025  15.09.2025  15.03.2026  15.06.2026  15.09.2026  15.03.2027  15.06.2027  15.09.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 13.1.2 | Контрольная точка 13.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.03.2026  30.06.2026  30.09.2026  30.03.2027  30.06.2027  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 13.1.3 | Контрольная точка 13.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 30.05.2025  30.08.2025  30.11.2025  30.05.2026  30.08.2026  30.11.2026  30.05.2027  30.08.2027  30.11.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 13.1.4 | Контрольная точка 13.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025  09.09.2025  09.12.2025  09.06.2026  09.09.2026  09.12.2026  09.06.2027  09.09.2027  09.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 14 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся» | | | | | |
| 14.1 | Мероприятие(результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для учащихся)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 14.1.1 | Контрольная точка 14.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 09 .01.2025  05.05.2025  22.09.2025  01.12.2025  09 .01.2026  05.05.2026  22.09.2026  01.12.2026  09 .01.2027  05.05.2027  22.09.2027  01.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 14.1.2 | Контрольная точка 14.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 14.1.3 | Контрольная точка 14.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 14.1.4 | Контрольная точка 14.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 15 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов» | | | | | |
| 15.1 | Мероприятие(результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 15.1.1 | Контрольная точка 15.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 09 .01.2025  05.05.2025  22.09.2025  01.12.2025  09 .01.2026  05.05.2026  22.09.2026  01.12.2026  09 .01.2027  05.05.2027  22.09.2027  01.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 15.1.2 | Контрольная точка 15.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 15.1.3 | Контрольная точка 15.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 15.1.4 | Контрольная точка 15.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 16 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | |
| 16.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 16.1.1 | Контрольная точка 16.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 16.1.2 | Контрольная точка 16.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 16.1.3 | Контрольная точка 16.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 16.1.4 | Контрольная точка 16.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 17 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» | | | | | |
| 17.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 17.1.1 | Контрольная точка 17.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 17.1.2 | Контрольная точка 17.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 17.1.3 | Контрольная точка 17.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 17.1.4 | Контрольная точка 17.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 18 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций)» | | | | | |
| 18.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 18.1.1 | Контрольная точка 18.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  15.04.2026  15.07.2026  15.10.2026  15.04.2027  15.07.2027  15.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 18.1.2 | Контрольная точка 18.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.2025  28.11.2026  28.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 18.1.3 | Контрольная точка 18.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 18.1.4 | Контрольная точка 18.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» | | | | | |
| 19.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 19.1.1 | Контрольная точка 19.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 19.1.2 | Контрольная точка 19.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 19.1.3 | Контрольная точка 19.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 19.1.4 | Контрольная точка 19.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 20 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» | | | | | |
| 20.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 20.1.1 | Контрольная точка 20.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 20.1.2 | Контрольная точка 20.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 20.1.3 | Контрольная точка 20.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 20.1.4 | Контрольная точка 20.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 21 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | | | | | |
| 21.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 21.1.1 | Контрольная точка 21.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 21.1.2 | Контрольная точка 21.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 21.1.3 | Контрольная точка 21.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 21.1.4 | Контрольная точка 21.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 22 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» | | | | | |
| 22.1 | Мероприятие(результат) «Реализованы инициативные проекты» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 22.1.1 | Контрольная точка 22.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 22.1.2 | Контрольная точка 22.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 22.1.3 | Контрольная точка 22.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 22.1.4 | Контрольная точка 22.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 23 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» | | | | | |
| 23.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию подвоза и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 23.1.1 | Контрольная точка 23.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 23.1.2 | Контрольная точка 23.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 23.1.3 | Контрольная точка 23.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 23.1.4 | Контрольная точка 23.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 24 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | | | | | |
| 24.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 24.1.1 | Контрольная точка 24.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 24.1.2 | Контрольная точка 24.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 24.1.3 | Контрольная точка 24.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 24.1.4 | Контрольная точка 24.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 25 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | | | | | |
| 25.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 25.1.1 | Контрольная точка 25.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 25.1.2 | Контрольная точка 25.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 25.1.3 | Контрольная точка 25.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 25.1.4 | Контрольная точка 25.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 26 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | | | | | |
| 26.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 26.1.1 | Контрольная точка 26.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 26.1.2 | Контрольная точка 26.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 26.1.3 | Контрольная точка 26.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 26.1.4 | Контрольная точка 26.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 27 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | | | | | |
| 27.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 27.1.1 | Контрольная точка 27.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 27.1.2 | Контрольная точка 27.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 27.1.3 | Контрольная точка 27.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 27.1.4 | Контрольная точка 27.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 28 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | | | | | |
| 28.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 28.1.1 | Контрольная точка 28.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 28.1.2 | Контрольная точка 28.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 28.1.3 | Контрольная точка 28.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 28.1.4 | Контрольная точка 28.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 29 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | | | | | |
| 29.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 29.1.1 | Контрольная точка 29.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 29.1.2 | Контрольная точка 29.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 29.1.3 | Контрольная точка 29.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 29.1.4 | Контрольная точка 29.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 30 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | | | | | |
| 30.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 30.1.1 | Контрольная точка 30.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 30.1.2 | Контрольная точка 30.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 30.1.3 | Контрольная точка 30.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 30.1.4 | Контрольная точка 30.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 31 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | | | | | |
| 31.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 31.1.1 | Контрольная точка 31.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 31.1.2 | Контрольная точка 31.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 31.1.3 | Контрольная точка 31.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 31.1.4 | Контрольная точка 31.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | | | | | |
| 32.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 32.1.1 | Контрольная точка 32.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 32.1.2 | Контрольная точка 32.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025  15.03.2026  15.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 32.1.3 | Контрольная точка 32.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025  30.09.2026  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 32.1.4 | Контрольная точка 32.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025  09.10.2026  09.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | | | | | |
| 33.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 33.1.1 | Контрольная точка 33.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025  15.06.2025  15.09.2025  15.03.2026  15.06.2026  15.09.2026  15.03.2027  15.06.2027  15.09.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 33.1.2 | Контрольная точка 33.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  30.03.2026  30.06.2026  30.09.2026  30.03.2027  30.06.2027  30.09.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 33.1.3 | Контрольная точка 33.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 30.05.2025  30.08.2025  30.11.2025  30.05.2026  30.08.2026  30.11.2026  30.05.2027  30.08.2027  30.11.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 33.1.4 | Контрольная точка 33.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025  09.09.2025  09.12.2025  09.06.2026  09.09.2026  09.12.2026  09.06.2027  09.09.2027  09.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

VII. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | - | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города Батайска  Отдел опеки и попечительства – Доценко Е.А. |
|  | | | |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Батайска | - | муниципальная программа города Батайска«Развитие образования» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение числа участников конкурса | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень обеспечения деятельности опеки и попечительства | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень обеспечения деятельности опеки и попечительства | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Уровень удовлетворенности от предоставления социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МП | убывающий | процент | ведомственный | 0,01 | 2024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Управление образования города Батайска | ‒ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | оказание услуг  (выполнение работ) | произведены выплаты на проведение конкурса замещающих семей | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» | осуществление текущей деятельности | обеспечено финансирования расходов на выплаты работникам опеки и попечительства | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность опеки и попечительства»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» | осуществление текущей деятельности | обеспечено финансирования содержания опеки и попечительства | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» | оказание услуг  (выполнение работ) | предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях»** | | | | | | | | | |
| 5.1 | «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» | осуществление текущей деятельности | предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | Х | 48 160,7 | 50 109,0 | 52 123,5 | 150 393,2 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 48 160,7 | 50 109,0 | 52 123,5 | 150 393,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 48 140,7 | 50 089,0 | 52 103,5 | 150 333,2 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 48 140,7 | 50 089,0 | 52 103,5 | 150 333,2 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | 907 0709 02 4 02 22060 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» | 907 0709 02 4 02 72040 120 | 7 391,6 | 7 715,0 | 8 030,5 | 23 137,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 7 391,6 | 7 715,0 | 8 030,5 | 23 137,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 7 391,6 | 7 715,0 | 8 030,5 | 23 137,1 |
| федерального бюджета | Х |  |  |  | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 7 391,6 | 7 715,0 | 8 030,5 | 23 137,1 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» | 907 0709 02 4 02 72040 240 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 1 047,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 1 047,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 1 047,3 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областного бюджета | Х | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 1047,3 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» | 907 1004 02 4 02 72220 320 | 270,0 | 270,0 | 300,0 | 840,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 270,0 | 270,0 | 300,0 | 840,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 270,0 | 270,0 | 300,0 | 840,0 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 270,0 | 270,0 | 300,0 | 840,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» | 907 1004 02 4 02 72420 320 | 40 130,0 | 41 754,9 | 43 423,9 | 125 308,8 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 40 130,0 | 41 754,9 | 43 423,9 | 125 308,8 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 40 130,0 | 41 754,9 | 43 423,9 | 125 308,8 |
| федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 40 130,0 | 41 754,9 | 43 423,9 | 125 308,8 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса

процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| **Задача комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 1.1.1 | *Контрольнаяточка1.1.1*  Проведен анализ осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Управление образования города Батайска | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Произведено сопровождение проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | 31.01.2025  06.05.2025  21.06.2025  31.01.2026  06.05.2026  21.06.2026  31.01.2027  06.05.2027  21.06.2027 | Управление образования города Батайска | Служебная записка о проделанной работе | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Анализ обязательств, их содержания и актуальность» | 31.01.2025  31.01.2026  31.01.2027 | Управление образования города Батайска | Служебная записка о наличии или отсутствии отклонений | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.03.2025  30.10.2025  30.03.2026  30.10.2026  30.03.2027  30.10.2027 | Управление образования города Батайска | Служебная записка о результатах мониторинга | Х |
| 2.1. | Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 2.1.1 | *Контрольная точка 2.1.1*  Произведено финансирование в полном объеме | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.5 | Контрольная точка 2.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Обеспечена деятельность опеки и попечительства | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 3.1.1 | *Контрольная точка 3.1.1*  Произведено в полном объеме | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 4.1.1 | *Контрольная точка 4.1.1*  Предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 4.1.5 | Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5.1 | Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,  Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 5.1.1 | *Контрольная точка 5.1.1*  Предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 5.1.2 | Контрольная точка 5.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 5.1.3 | Контрольная точка 5.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.2025  09.05.2025  28.09.2025  17.12.2025  15.01.2026  09.05.2026  28.09.2026  17.12.2026  15.01.2027  09.05.2027  28.09.2027  17.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 5.1.4 | Контрольная точка 5.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.2025  30.12.2026  30.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова