

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.06.2025 № 877

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**города Батайска от 27.11.2018 № 382 «Об утверждении**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Развитие транспортной системы»**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024   
№ 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 382 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевцова Д.А.

И.о. Главы города Батайска В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 23.06.2025 № 877

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА БАТАЙСКА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы города Батайска

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры города Батайска.

Благодаря геополитическому положению город Батайск обладает значительным транзитным потенциалом для перевозок грузов и пассажиров в региональном сообщении.

Транспортно-дорожный комплекс - одна из отраслей экономики города Батайска. Высокий уровень развития производительных сил, специализация на производстве многих видов грузоемкой продукции (машиностроение, пищевая промышленность), особенности экономико-географического положения города Батайска.

Объем перевозок и их структура определяются количественными и качественными характеристиками межмуниципальных, транзитных связей, а также внутриобластного товарообмена.

Транспортная инфраструктура является одной из основ экономического развития города и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние населения города. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории города ведется реализация региональных проектов, частью которых является строительство, капитальный ремонт, ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.

В границах муниципального образования «Город Батайск» протяженность дорог составляет более 260 км.

Основными проблемами в данной сфере являются:

- недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений,

- недостаток финансовых средств для содержания и ремонта улично-дорожных сетей в соответствии с требованиями стандартов и правил,

- растущий уровень автомобилизации населения.

Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода к решению указанных проблем и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

В связи с ограничением объемом финансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального образования, содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений проводятся не в соответствии с действующими нормативами по периодичности и объему ремонтных работ, что приводит к их разрушению в связи с износом.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 7 ст.3 Устава муниципального образования «Город Батайск» к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах г. Батайска.

Одним из направлений деятельности Администрации города является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года.

В городе Батайске в 2023 году зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых, погибло 5 человек, и получили травмы 40 человек при соответствующих показателях 2023 года

Негативные тенденции связаны с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

города Батайска в сфере реализации муниципальной

программы

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&dst=106053) социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года, определены следующие приоритеты и цели государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории, автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Батайска, повышение уровня безопасности движения.

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357927) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определяющими приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы, являются: комфортная и безопасная среда для жизни.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466761&dst=134203) Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования).

Кроме того, основные направления государственной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

«Стратегией социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» в редакции Решения Батайской городской думы от 29.06.2023 № 275.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

повышение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (до 50,0 процентов в 2025 году и до 65,0 процента в 2030 году);

обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них;

обеспечение повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы города Батайска | Шевцов Дмитрий Александрович, заместитель главы города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Клыкова Светлана Владимировна – и.о. начальника УЖКХ г. Батайска) |
| Период реализации муниципальной программы города Батайска | Этап I: 2019 - 2024 годы;  Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы города Батайска | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 2 657 319,8 тыс. рублей:  этап I: 1 397 377,0 тыс. рублей;  этап II: 1 260 014,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни;  Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645 |

2. Показатели муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | возрастание | километров; тысяч метров | ведомственный | 34,3 | 2023 | 50 | 51 | 52 | 65 | Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645 | УЖКХ г. Батайска | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | километров; тысяч метров | ведомственный | 11,35 | 2023 | 2,79 | 6,7 | 5,7 | 35 | Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645 | УЖКХ г. Батайска | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения | убывание | человек | ведомственный | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645 | УЖКХ г. Батайска | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года | Информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни» | | | |
| 1.Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 - 2027 годы | | | |
| 1.1. | Обеспечено проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечено повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 2. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | Обеспечено повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 2.1.2. | Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | Обеспечено повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.2.1. | Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.2.2. | Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.3.1 | Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 230 845,0 | 257 389,0 | 237 802,4 | 726 036,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 230 845,0 | 257 389,0 | 237 802,4 | 726 036,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 57 878,0 | 83 374,8 | 56 105,5 | 197 358,3 |
| областного бюджета | 57 878,0 | 83 374,8 | 56 105,5 | 197 358,3 |
| 2. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть», в том числе: | 58 462,7 | 84 217,2 | 56 672,2 | 199 352,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 58 462,7 | 84 217,2 | 56 672,2 | 199 352,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 57 878,0 | 83 374,8 | 56 105,5 | 197 358,3 |
| областного бюджета | 57 878,0 | 83 374,8 | 56 105,5 | 197 358,3 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 171 020,2 | 173 171,8 | 181 130,2 | 525 322,2 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 171 020,2 | 173 171,8 | 181 130,2 | 525 322,2 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 1 188,5 | - | - | 1 188,5 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 1 188,5 | - | - | 1 188,5 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе: | 173,6 | - | - | 173,6 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 173,6 | - | - | 173,6 |

I. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (И.о. начальника УЖКХ г. Батайска Клыкова Светлана Владимировна) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска | возрастание | МП | километров; тысяч метров | 290,4 | 2023 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров; тысяч метров | 161,0 | 2023 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (км) | 290,4 | 2023 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
| 2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, ремонт сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (км) | 161,0 | 2023 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 171 020,2 | 173 171,8 | 181 130,2 | 525 322,2 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 171 020,2 | 173 171,8 | 181 130,2 | 525 322,2 |
| 1.1. | «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 167 100,9 | 173 171,8 | 181 130,2 | 521 402,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0409 17 4 01 26010 240 | 167 100,9 | 173 171,8 | 181 130,2 | 521 402,9 |
| 1.2. | «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | 3 919,3 | - | - | 3 919,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0409 17 4 01 26020 240 | 3 919,3 | - | - | 3 919,3 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1.1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Закупки включены в план-график | 1 марта  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Закупки включены в план-график | 1 марта  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

II. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (И.о. начальника УЖКХ г. Батайска Клыкова Светлана Владимировна) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них | возрастание | штук | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | возрастание | % | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них | условных единиц (шт) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (%) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 1 188,5 | - | - | 1 188,5 |
| Местный бюджет | Х | 1 188,5 |  |  | 1 188,5 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 1 188,5 | 0,0 | 0,0 | 1 188,5 |
| Местный бюджет | 0409 17 4 02 40010 410 | 1 188,5 | 0,0 | 0,0 | 1 188,5 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе |  | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 0409 17 4 02 40020 410 | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Закупки включены в план-график закупок | 1 марта  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Повышение безопасности дорожного

движения на территории города Батайска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (И.о. начальника УЖКХ г. Батайска Клыкова Светлана Владимировна) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы в городе Батайске» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного

движения на территории города Батайска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Общее количество пешеходных переходов на территории города Батайска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | штук | 514 | 2023 | 514 | 514 | 514 | 514 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |
| 3.1. | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по устройству светофорных объектов | возрастание | МП | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |
| 4.1. | количество установленных светофоров на пешеходных переходах на территории города Батайска | возрастание | МП | штук | 580 | 2023 | 580 | 580 | 580 | 580 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение работ, направленных на снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (чел) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»  (всего), в том числе: | Х | 173,6 | - | - | 173,6 |
| Местный бюджет | Х | 173,6 | - | - | 173,6 |
| 1.1. | 1. Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | 173,6 | - | - | 173,6 |
| Местный бюджет | 0409 17 4 03 26030 240 | 173,6 | - | - | 173,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1.1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству ограждений на пешеходных переходах» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено проведение работ по обустройству ограждений на пешеходных переходах» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Закупки включены в план-график закупок | 1 марта  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости | Источник финансирования | Сметная стоимость  в ценах  соответствующих лет (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам  реализации государственной программы (тыс. рублей) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего |  | 58 462,7 | 84 217,2 | 56 672,2 |
| областной бюджет |  | 57 878,0 | 83 374,8 | 56 105,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 584,7 | 842,4 | 566,7 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» |  | всего |  | 58 462,7 | 84 217,2 | 56 672,2 |
| областной бюджет |  | 57 878,0 | 83 374,8 | 56 105,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 584,7 | 842,4 | 566,7 |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса (на участке от ул. Совхозная до пер. Партизанский, на участке от ул. М. Горького до ул. Северная) города Батайска Ростовской области; |  | всего |  | 58 462,7 |  |  |
| областной бюджет |  | 57 878,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 584,7 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова (на участке от ул. Шмидта до ул. Коммунальной) в г. Батайске Ростовской области |  | всего |  |  | 19 096,0 |  |
| областной бюджет |  |  | 18 905,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 191,0 |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая (на участке от ул. Ленинградская до ул. Шмидта) в г. Батайске Ростовской области; |  | всего |  |  | 27 901,1 |  |
| областной бюджет |  |  | 27 622,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 279,1 |  |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Речная в г. Батайске Ростовской области; |  | всего |  |  | 16 926,2 |  |
| областной бюджет |  |  | 16 756,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 169,3 |  |
| 1.1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана в г. Батайске Ростовской области; |  | всего |  |  | 20 293,9 |  |
| областной бюджет |  |  | 20 090,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 203,0 |  |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги по улице Фрунзе (на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки); |  | всего |  |  |  | 21 123,8 |
| областной бюджет |  |  |  | 20 912,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 211,2 |
| 1.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по улице Революционная (на участке от ул. Краснодарская до ул. Артемовская); |  | всего |  |  |  | 15 695,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 15 538,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 157,0 |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильной дороги по улице Матросова (на участке от ул. Гайдара до ул. Энгельса); |  | всего |  |  |  | 15 491,2 |
| областной бюджет |  |  |  | 15 336,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 154,9 |
| 1.1.9. | Ремонт автомобильной дороги по улице Станиславского (на участке от ул. Луначарского  до ул. Калинина) |  | всего |  |  |  | 4 362,2 |
| областной бюджет |  |  |  | 4 318,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 43,6 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова