ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 1 полугодие 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности | Администрация города Батайска, Дума города Батайска,  КУИ города Батайска,  КСП города  Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска | Проведено дополнительное профессиональное образование:  1)4-х сотрудников Администрации города Батайска:  мун. контракт № 46-13.03/23-3 от 12.05.2023 по программе  «Основы геоинформационных систем»; мун. контракт № ДПО-66726 от 22.06.2023 по программе «Контактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; мун. контракт № 05-17-01-УЛ-2023 от 17.05.2023 «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»; мун.контракт № 12 от 10.01.2023 «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда».  2) 1-н муниципальный служащий КСП города  Батайска: мун.контракт № 15/03-2023 от 15.03.2023 «Правовые, организационные и финансовые основы деятельности КСО. Изменение в организации деятельности компетенции КСО, в связи с изменениями в 6-ФЗ».  3) 1-н муниципальный служащий КУИ города  Батайска: мун.контракт № 3 от 26.01.2023 «Государственные и муниципальные унитарные предприятия в 2023 году: изменения в законодательстве, работа в новых экономических условиях, подготовка к выполнению ФЗ-485».  4) 3-х муниципальных служащих УЖКХ города Батайска: мун. контракт №107/ЮЛ/2023 от 27.01.2023  «Профилактика и противодействие коррупции при осуществлении закупок»; мун. контракт №166/ЮЛ/2023 от 06.02.2023  «Управление государственными муниципальными закупками в контрактной системе»; мун. контракт №99/ЮЛ/2023 от 24.01.2023 «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 273,2 | 273,2 | 71,3 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе,  что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы.  Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствования системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | | |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска, Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы администрации | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018  № 117 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 945,0 | 945,0 | 206,8 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления — 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска,  Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска, органы территориального общественного самоуправления | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск». Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск» от 10.12.2018 № 460. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Проведение планируется в 3 квартале 2023 года |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | Поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. Поздравления проходят в онлайн режиме и посредством электронной почты. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области**  **на период до 2030 года»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1  Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Концепция Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года разработана, план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года разработан. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано.  Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2  Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано.  1)Решение Батайской городской Думы от 26.06.2023 № 275 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 321 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года».  2)Постановление Администрации города Батайска от 05.07.2023 № 1819 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | **1 248,2** | **1 248,2** | **278,1** |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития города Батайска | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Организационный отдел Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 975,0 | 975,0 | 206,8 |  |
|  |  | соисполнитель 2  Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  КСП города  Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска | Х | Х | Х | 273,2 | 273,2 | 71,3 |  |