ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 1 полугодие 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска,отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности  | Администрация города Батайска, Дума города Батайска,КУИ города Батайска,КСП городаБатайска,УЖКХ города Батайска,ОЗАГС города Батайска,Управление культуры города Батайска,Управление образования города Батайска,УСЗН города Батайска,Финансовое управление города Батайска,УАиГ города Батайска | Проведено дополнительное профессиональное образование:1)4-х сотрудников Администрации города Батайска:мун. контракт № 46-13.03/23-3 от 12.05.2023 по программе«Основы геоинформационных систем»; мун. контракт № ДПО-66726 от 22.06.2023 по программе «Контактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; мун. контракт № 05-17-01-УЛ-2023 от 17.05.2023 «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»; мун.контракт № 12 от 10.01.2023 «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда».2) 1-н муниципальный служащий КСП городаБатайска: мун.контракт № 15/03-2023 от 15.03.2023 «Правовые, организационные и финансовые основы деятельности КСО. Изменение в организации деятельности компетенции КСО, в связи с изменениями в 6-ФЗ».3) 1-н муниципальный служащий КУИ городаБатайска: мун.контракт № 3 от 26.01.2023 «Государственные и муниципальные унитарные предприятия в 2023 году: изменения в законодательстве, работа в новых экономических условиях, подготовка к выполнению ФЗ-485».4) 3-х муниципальных служащих УЖКХ города Батайска: мун. контракт №107/ЮЛ/2023 от 27.01.2023«Профилактика и противодействие коррупции при осуществлении закупок»; мун. контракт №166/ЮЛ/2023 от 06.02.2023«Управление государственными муниципальными закупками в контрактной системе»; мун. контракт №99/ЮЛ/2023 от 24.01.2023 «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе».  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 273,2 | 273,2 | 71,3 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска,отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы.Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствования системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется  |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска, Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы администрации | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018 № 117 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 945,0 | 945,0 | 206,8 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Организация и проведение Дня местного самоуправления — 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска,Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска, органы территориального общественного самоуправления | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск». Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск» от 10.12.2018 № 460. | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Проведение планируется в 3 квартале 2023 года |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | Поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. Поздравления проходят в онлайн режиме и посредством электронной почты. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  **Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области** **на период до 2030 года»** |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Концепция Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года разработана, план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года разработан. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано.Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано.1)Решение Батайской городской Думы от 26.06.2023 № 275 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 321 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года».2)Постановление Администрации города Батайска от 05.07.2023 № 1819 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | **1 248,2** | **1 248,2** | **278,1** |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития города Батайска | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Организационный отдел Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 975,0 | 975,0 | 206,8 |  |
|  |  | соисполнитель 2Администрация города Батайска,КУИ города Батайска,КСП городаБатайска,УЖКХ города Батайска,ОЗАГС города Батайска,Управление культуры города Батайска,Управление образования города Батайска,УСЗН города Батайска,Финансовое управление города Батайска,УАиГ города Батайска | Х | Х | Х | 273,2 | 273,2 | 71,3 |  |