

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета**

**о реализации и оценке бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска «Развитие**

**муниципального управления» за 2023 год**

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 29.02.2024 № 6 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации

города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Пояснительная записка

к отчету о реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2023 год

Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 377.

Запланированные мероприятия по вышеуказанным подпрограммам исполнены, достигнуты следующие показатели (индикаторы):

* доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет — 7,14 %. Показатель остался на уроне 2022 года - 7,14 %. Но меньше планового показателя на 2023 год, что связано с достижением возраста сотрудников свыше 30 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе;
* количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения - 10 ед., соответствует плановому показателю;
* доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва — 0%, плановый показатель 2023 года - 32%. В 2023 году отсутствовала потребность замещения вакантных должностей муниципальных служащих;
* доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию — 50 %, что выше планового показателя;
* прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» - 0,22 тыс. человек, что соответствует плановому показателю;
* прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» - 0,22 тыс. человек, что соответствует плановому показателю;
* количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования» составил 0,22 тыс. человек, что соответствует плановому показателю.

Финансирование из бюджета города Батайска предусмотрено на реализацию следующих подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» на основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности» предусмотрено в размере 189,5 тыс. рублей. Проведено дополнительное профессиональное образование 27-ми муниципальных служащих и 1-го технического сотрудника:

1) 12-ти сотрудников Администрации города Батайска:

№ 46-13.03/23-3 от 12.05.2023 («Основы геоинформационных систем») – 1 человек;

№ ДПО-66726 от 22.06.2023 («Контактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») – 1 человек;

№ 05-17-01-УЛ-2023 от 17.05.2023 («Охрана труда») – 1 человек;

№ 12 от 10.01.2023(«Охрана труда») -1 человек;

№ ДПО-75932 от 08.11.2023 («Контактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) - 8 человек.

2) КСП города Батайска – 3-х муниципальных служащих:

№ 15/03-2023 от 15.03.2023 («Правовые, организационные и финансовые основы деятельности КСО) – 1 человек;

№ 2176/2023-ДО от 06.12.2023 («Годовая отчетность бюджетных и автономных учреждений») – 1 человек;

№ 1723/2023-ДО от 27.09.2023 («Государственный муниципальный финансовый контроль в субъектах федерации») – 1 человек.

3) 2 муниципальных служащих и 1 технический сотрудник КУИ города Батайска:

№ 3 от 26.01.2023 («Государственные и муниципальные унитарные предприятия в 2023 году: изменения в законодательстве, работа в новых экономических условиях, подготовка к выполнению ФЗ-485») – 1 человек;

№ 24 от 11.08.2023 (Охрана труда) – 1 человек;

№ 23 от 04.08.2023 «Осуществление муниципального контроля в условиях моратория до 2030 г.) – 1 человек.

4) 3-х муниципальных служащих УЖКХ города Батайска:

№ 107/ЮЛ/2023 от 27.01.2023 («Профилактика и противодействие коррупции при осуществлении закупок») – 1 человек;

№166/ЮЛ/2023 от 06.02.2023 («Управление государственными муниципальными закупками в контрактной системе») – 1 человек; №99/ЮЛ/2023 от 24.01.2023 «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» – 1 человек.

5) 2 сотрудника Батайской городской Думы по муниципальному контракту №12 от 17.07.2023 «Контрактная система в сфере закупок» – 1 человек и «Кадровый менеджмент» – 1 человек.

6) Финансовое управление города Батайска – 2 муниципальных служащих по муниципальному контракту № 12 от 18.08.2023 «Управление закупками в контрактной системе» – 2 человека.

7) УСЗН города Батайска – 3 муниципальных служащих по муниципальному контракту № 65-2023 от 10.08.2023 «Применение законодательства в сфере государственных (муниципальных) закупок».

- подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» на основное мероприятие 2.1 «Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено в размере 945,0 тыс. рублей, и на основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение Дня местного самоуправления - 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления»» предусмотрено в размере 30,0 тыс. рублей.

В 2023 году финансирование подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» не предусмотрено, ввиду того, что подпрограмма создана 01.08.2023 года. Мероприятия, по основным мероприятия программы, направленные на укрепление единства российской нации проведены:

- фольклорный фестиваль народной и казачей песни «Покрова на Дону» 14.10.2023;

- день Государственного флага России, в рамках которого проведен цикл мероприятий таких, как акция «Российский триколор» (раздача лент 300 шт.), тематический кинопоказ (количество участников 64 человека), акция «Сделай триколор из лент» (количество участников 150 человек), уличный квиз «Что ты знаешь о флаге РФ» (количество участников 50 человек);

-проведение прима нормативов ВФСК «ГТО» (количество участников 50 человек);

- соревнования по северной ходьбе среди населения пенсионного возраста (количество участников 30 человек);

- фестиваль «Донского напитка» 14.10.2023;

- день народного единства, в рамках которого проведен ряд мероприятий: Фестиваль национальных культур, открытый фестиваль национальных культур «Венок дружбы», акция «Единки».

Проведенные мероприятия освещены на официальном сайте Администрации города Батайска, социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджере Telegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед»).

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме по всем вышеуказанным мероприятиям, за исключением мероприятия по дополнительному профессиональному образованию — освоено на 94,6 %, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения торгов.

Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| 2023 г. план | 2023 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | | | | | | |
| 1 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 7,14 | 52 | 7,14 | В связи с достижением возраста сотрудников свыше 30 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию | процентов | 10 | 10 | 50 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | процентов | 0 | 0,5 | 0 | В 2023 году не было потребности |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0 | 32 | 0 | В 2023 году не было потребности |
| 1.3 | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров, от общего числа назначенных | процентов | 0 | 1 | 0 | В 2023 году не было потребности |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих,имеющих высшее образование | процентов | 0 | 100 | 100 | **-** |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих,в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 0 | 3 | 50 | **-** |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | |
| 2.1. | Количество мероприятий с участием органов ТОС | единицы | 15 | 15 | 15 | - |
| 2.2. | Количество разработанных нормативно-правовых документов и методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения. | единицы | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области  на период до 2030 года» | | | | | | |
| 3.1. | Количество мероприятий с участием членов рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество мероприятий с участием научно-исследовательских институтов по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска». | | | | | |
|  | Подпрограмма прекратила действие в связи с утверждением новой муниципальной программы. | | | | | |
| 5 | Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | |
| 5.1 | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «город Батайск» | тыс.чел. | - | 0,22 | 0,22 | - |
| 5.2 | Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» | тыс.чел. | - | 0,22 | 0,22 | - |
| 5.3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования. | тыс.чел. | - | 0,22 | 0,22 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | | | Результаты | | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | | | окончания реализации | запланированные | | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | | | Проведено дополнительное профессиональное образование 27-ти муниципальных служащих и 1-го технического сотрудника:  1)12-ти сотрудников Администрации города Батайска: № 46-13.03/23-3 от 12.05.2023 («Основы геоинформационных систем») – 1 чел.; № ДПО-66726 от 22.06.2023 (контактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения госуд-х и муниц-х нужд) – 1 чел.; № 05-17-01-УЛ-2023 от 17.05.2023 (Охрана труда) – 1 чел.; № 12 от 10.01.2023 (Охрана труда)-1 чел., № ДПО-75932 от 08.11.2023 (контактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниц-х нужд) - 8 чел.  2) КСП г.Батайска– 3-и муниципальных служащих: № 15/03-2023 от 15.03.2023, № 2176/2023-ДО от 06.12.2023, № 1723/2023-ДО от 27.09.2023.  3) 2 муниципальных служащих и 1 технич.сотрудник КУИ города Батайска: № 3 от 26.01.2023, № 24 от 11.08.2023, № 23 от 04.08.2023  4) 3-х муниципальных служащих УЖКХ города Батайска: №107/ЮЛ/2023 от 27.01.2023, №166/ЮЛ/2023 от 06.02.2023, №99/ЮЛ/2023 от 24.01.2023.  5) 2 сотрудника Батайской городской Думы: по договору №12 от 17.07.2023 («Контрактная система в сфере закупок» и «Кадровый менеджмент»).  6)Финансовое управление города Батайска– 2 муниципальных служащих по мун. контракту № 12 от 18.08.2023.  7)УСЗН г.Батайска – 3 муниципальных служащих по мун.контракту № 65-2023 от 10.08.2023. | | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | | | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы.  Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствование системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. | | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Внедрение новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава  для замещения должностей муниципальной службы | | | Правовую основу формирования кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления составляют Конституция РФ, ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», [Постановление Администрации города Батайска от 22.01.2018 № 45  «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 24.03.2017 № 460 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Батайска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска».](https://admbataysk.ru/_js/30012018_2.pdf)  Применение органами местного самоуправления Методических рекомендаций позволяет организовать эффективную работу по кадровому планированию и отбору кадров для замещения должностей муниципальной службы, обеспечив формирование профессионального кадрового состава, включающего перспективных и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей образованием, стажем работы, знаниями и умениями, а также профессиональными и личностными качествами. | |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов; | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска, Дума г.Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | | | 04.04.2023 глава Администрации города Батайска  Р.П. Волошин и Елена Макаренко, ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве между Администрацией города Батайска и РГЭУ (РИНХ).  20.09.2023 ректор ДГТУ Б.Месхи и Глава Администрации г.Батайска Р.П. Волошин обсудили разработку совместных программ прохождения стажировки и практики для студентов ДГТУ в Администрации города Батайска, а также содействие трудоустройству обучающихся и выпускников вуза. В батайских школах ДГТУ планирует открыть профильные классы по IT-технологиям, строительству, архитектуре, биоинженерии.  <https://donstu.ru/news/opornyy-vuz/dgtu-i-administratsiya-batayska-razvivayut-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya/> | |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска, Дума г.Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Обеспечение оперативного доступа к правительственной информации, повышение доверия к органам управления, противодействие незаконной деятельности и коррупции. | | | Размещение в сети "Интернет" на официальном сайте, социальных сетях (Телеграм, ВКонтакте) информации о деятельности Администрации города Батайска, подведомственных учреждениях, жизни города Батайска | |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Совершенствование подходов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | | | Осуществляется комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров города Батайска | |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Участие муниципальных служащих в программах дополнительного профессионального образования | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска, Дума г.Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | | | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018 № 117. | | - | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск». Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск» от 10.12.2018 № 460.  Проведение конкурса «Лучший муниципальный ТОС:»  ТОС № 18 – Дегтярева Н.М. – 1 место;  ТОС № 17 – Сидоренко И.А. – 2 место;  ТОС № 3 – Комиссарова С.И. – 3 место. | | - | |
| 2.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | Повышение института органов территориального общественного самоуправления города Батайска | Праздничные мероприятия и поздравления с юбилейными датами сотрудников территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. | | - | |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | - | - | | | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | Мероприятие реализовано.  Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» | | - | |
| 3.2. | Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации г. Батайска | | 31.12.2030 | | - | - | | | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | Мероприятие реализовано.  План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». | | - | |
| Подпрограмма 4 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска»  Подпрограмма прекратила действие в связи с утверждением новой муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Отдел по делам молодежи; Управление культуры города Батайска; Управление образования города Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации г. Батайска | | 31.12.2030 | | 01.08.2023 | 31.12.2023 | | | Рост уровня общероссийской гражданской идентичности;  снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений;  повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;  увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. | Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации: Фольклорный фестиваль народной и казачей песни «Покрова на Дону» -14.10.2023; День Государственного флага России, в рамках которого проведен цикл мероприятий таких, как акция «Российский триколор» (раздача лент 300 шт.), тематический кинопоказ (количество участников 64 человека), акция «Сделай триколор из лент» (количество участников 150 человек), уличный квиз «Что ты знаешь о флаге РФ» (количество участников 50 человек). Проведение прима нормативов ВФСК «ГТО» (количество участников 50 человек); Соревнования по северной ходьбе среди населения пенсионного возраста (количество участников 30 человек); Фестиваль «Донского напитка» -14.10.2023г. | |  | |
| 5.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | Управление культуры г.Батайска; Отдел по делам молодежи Администрации г. Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации г. Батайска | | 31.12.2030 | | 01.08.2023 | 31.12.2023 | | | Рост уровня общероссийской гражданской идентичности;  снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений;  повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;  увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. | Проведены мероприятия: День народного единства, в рамках которого проведен ряд мероприятий: Фестиваль национальных культур, открытый фестиваль национальных культур «Венок дружбы», акция «Единки» -04.11.2023. | |  | |
| 5.3 | Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Батайск» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска;  Пресс-секретарь Администрации г.Батайска; Организационный отдел Администрации г. Батайска; Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений Администрации г.Батайска. | | 31.12.2030 | | 01.08.2023 | 31.12.2023 | | | Рост уровня общероссийской гражданской идентичности;  снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений;  повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;  увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. | Мероприятия проведены, согласно графику.  Проведенные мероприятия освещены на официальном сайте Администрации города Батайска, социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджере Telegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед»). | |  | |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления» | всего | 1 164,50 | 1 164,50 | 1 154,32 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 164,50 | 1 164,50 | 1 154,32 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | всего | 189,50 | 189,50 | 179,32 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 189,50 | 189,50 | 179,32 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00189,5 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | всего | 189,50 | 189,50 | 179,32 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 189,50 | 189,50 | 179,32 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2  «Развитие территориального общественного самоуправления» | всего | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3  «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1  Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2  Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска». | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1  Проведение мероприятий, направленных  на укрепление единства российской нации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.3  Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 г.,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | |
| всего | | в том числе в результате проведения закупок | |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 189,5 | 179,3 | | 10,2 | | - | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - | | - | | - | |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | 945,0 | | 945,0 | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | 30,0 | | 30,0 | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - |
| ВСЕГО: | 1 164,5 | | 1 154,3 | | 10,2 | | - |

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм   
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | Объем фактических расходов | | | | | | | |
| За счет средств  областного бюджета | | | | За счет средств консолидированного бюджет | | | |
| областной  бюджет | Консолидированный бюджет | | тыс. рублей | | % | | тыс. рублей | | % | |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 3. Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1  Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 3.2  Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4. Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска».  Подпрограмма прекратила действие в связи с утверждением новой муниципальной программы. | | | | | | | | | | | |
| 5. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1  Проведение мероприятий, направленных  на укрепление единства российской нации | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 5.2  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 5.3  Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| ВСЕГО: | - | | - | | - | | - | | - | | - |

\* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»

в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Муниципальные автономные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Развитие муниципального управления» | 8 | 8 | x |
| ВСЕГО: | 8 | 8 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова