

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

**РЕШЕНИЕ**

07.11.2023 № 53 город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска   
от 30.10.2018 №170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска Молчанова А.В.

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска Молчанову А.В. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество».
3. Контроль над выполнением данного решения возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ерохину Л.И.

Председатель Коллегии,   
Глава Администрации города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит:

отдел информационно-коммуникационных

технологий Администрации города Батайск

Приложение

к решению Коллегии

Администрации

города Батайска

07.11.2023 № 53

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Развитие информационных технологий | Отдел информационно-коммуникационных технологий  Администрации города Батайска | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 01.01.2023 | весь период | 4995,6 | 4995,6 | 3302,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска;  финансовое управление города Батайска;  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  управление культуры города Батайска;  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;  управление образования города Батайска;  комитет по управлению имуществом города Батайска;  управление социальной защиты населения города Батайска;  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органов;  повышение готовности и мотивации работников Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органов  к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2023 | весь период | 4995,6 | 4995,6 | 3302,2 | - |
|  | Контрольное событие  Обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Отдел информационно-коммуникационных технологий  Администрации города Батайска;  Финансовое управление города Батайска;  Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  Управление культуры города Батайска;  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;  Управление образования города Батайска;  Комитет по управлению имуществом города Батайска;  Управление социальной защиты населения города Батайска;  Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | Современная информационная и  телекоммуникационная инфраструктура | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска;  финансовое управление города Батайска;  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  управление культуры города Батайска;  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;  управление образования города Батайска;  комитет по управлению имуществом города Батайска;  управление социальной защиты населения города Батайска;  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органов, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | 01.01.2023 | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие  Реализация Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ | Отдел информационно-коммуникационных технологий  Администрации города Батайска;  Финансовое управление города Батайска;  Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  Управление культуры города Батайска;  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;  Управление образования города Батайска;  Комитет по управлению имуществом города Батайска;  Управление социальной защиты населения города Батайска;  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | Реализация Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | муниципальный архив Администрации города Батайска | повышение доступности информации о культурном достоянии города для граждан и организаций; повышение спроса  на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан  и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | 01.01.2023 | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие  Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | муниципальный архив Администрации города Батайска | Использование информационно-коммуникационных технологий гражданами в повседневной жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Создание, развитие  и сопровождение информационных систем | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска | повышение оператив­ности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; | 01.01.2023 | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие  Действующие информационные системы | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска | Оперативность и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
|  | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; повышение качества обслуживания жителей города  Батайска при предоставлении государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2023 | весь период | 44269,5 | 44269,5 | 31707,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2023 | весь период | 38447,9 | 38447,9 | 27688,4 | - |
|  | Контрольное событие  Количество услуг предоставленных на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; повышение качества обслуживания жителей города  Батайска при предоставлении государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | соблюдение налогового законодательства | 01.01.2023 | весь период | 1,1 | 1,1 | 0,8 | - |
|  | Контрольное событие  Уплата налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | соблюдение налогового законодательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2023 | весь период | 5026,1 | 5026,1 | 3740,0 | - |
|  | Контрольное событие  Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Реализация принципа экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2023 | весь период | 195,3 | 195,3 | 193,7 | - |
|  | Контрольное событие  Принцип экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на организацию предоставления областных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 89,5 | 89,5 | 84,4 | - |
|  | Контрольное событие  Расходы на организацию предоставления областных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | качество предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 2.6.  Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы города Батайска "Информационное общество"(Субсидии бюджетным учреждениям) | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.09.2023 | 31.12.2023 | 509,6 | 509,6 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие  Расходы на организацию предоставления областных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | качество предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |
|  | Подпрограмма 3  Развитие средств массовой информации | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | общественный интерес к деятельности Администрации города | 01.01.2023 | весь период | 2438,3 | 2438,3 | 1358,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | 01.01.2023 | весь период | 1100,0 | 1100,0 | 260,2 | - |
|  | Контрольное событие  Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х |  | - |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | 01.01.2023 | весь период | 838,3 | 838,3 | 597,8 | - |
|  | Контрольное событие  Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.  Развитие печатных средств массовой информации | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | увеличение в средствах массовой информа­ции коли­чества ма­териалов о деятельно­сти Адми­нистрации города Ба­тайска | 01.01.2023 | весь период | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |
|  | Контрольное событие  Развитие печатных средств массовой информации | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | увеличение в средствах массовой информа­ции коли­чества ма­териалов о деятельно­сти Адми­нистрации города Ба­тайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | - |

Начальник отдела информационно-коммуникационных

технологий Администрации города Батайска А.В. Молчанов